## sheet1
Anexa 9.1 Ord. 52/2021
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
| Operatorul de distributie a energiei electrice: | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. zona TS
| Anul : | 2024
| Luna : | 12
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Putere instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (KV) | Statia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
1 |  | CEH-CARTISOARA | CARTISOARA | SB | 2 | 2 | 0 | 20 | LEA 20 kV D.C. Cartisoara - Balea, Statia 110 20 kV CARTISOARA |  | DEER TS | 70201001734 | 2010-03-12 | 2011-03-12 | C762 | 2010-05-17 | 2011-05-17 | 2012-05-16
2 |  | COGENERARE-BRASOV | BRASOV | BV | 6.708 | 6.708 | 0 | 6 | Conexiunea 6 kV din Statia 1106 kV Metrom |  | DEER TS | 70101002063 | 2010-05-20 | 2011-05-20 | C11388 | 2010-08-25 | 2011-08-25 | 2012-08-24
3 |  | CEH-PORUMBACU DE SUS | PORUMBACU DE SUS | SB | 2.98 | 2.98 | 0 | 20 | LEA 20 kV PTA1 Porumbacu, Statia 110 20 kV Cartisoara in schema normala, iar in regim de avarie in Statia 110 20 kV Marsa |  | DEER TS | 70201109935 | 2011-01-13 | 2012-01-13 | C3508 | 2011-04-28 | 2012-04-27 | 2013-04-27
4 |  | COGENERARE-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 1.16 | 1.16 | 0 | 20 | Conexiunea 20 kV din Statia Tg. Mures ( etapa 1 ) si PT 416 ( etapa 2 ) |  | DEER TS | 70301113564 | 2011-06-28 | 2012-06-27 | C10917R | 2011-08-08 | 2012-08-07 | 2013-08-07
5 |  | CEH-CUGIR | CUGIR | AB | 1.791 | 1.791 | 0 | 6 | LEA 6 kV derivatia PTA Bucuru, Statia 110 6 kV Cugir |  | DEER TS | 70401327065 | 2013-12-20 | 2014-12-20 | C596 | 2014-01-14 | 2015-01-14 | 2016-01-14
6 |  | CEH-HARSENI | HARSENI | BV | 1.593 | 1.593 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sebes - Statia Fagaras - Sebes |  | DEER TS | 70101114968 | 2011-09-30 | 2012-09-30 | C18452 | 2011-12-20 | 2012-12-19 | 2013-12-19
7 |  | COGENERARE-BRASOV | BRASOV | BV | 34.24 | 34.24 | 0 | 110 | Statia 110 kV , CET Brasov |  | DEER TS | 70101118018 | 2011-11-23 | 2012-11-22 | C18903 | 2011-12-20 | 2012-12-19 | 2013-12-19
8 |  | CEH-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | 1.898 | 1.898 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sadu V - Cisnadie, Statia 110 20 kV Cisnadie |  | DEER TS | 70201119055 | 2012-01-30 | 2013-01-29 | C3169 | 2012-03-05 | 2013-03-05 | 2014-03-05
9 |  | CEH-BOITA | BOITA | SB | 0.89 | 0.89 | 0 | 20 | LEA 20 kV Talmaciu - Raul Vadului, Statia 110 20 kV Cisnadie |  | DEER TS | 70201118625 | 2011-12-06 | 2012-12-05 | C5203 | 2012-04-12 | 2013-04-12 | 2014-04-12
10 |  | CEH-CHEMP SADU I | CHEMP SADU I | SB | 1.68 | 1.68 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sadu - Rau Sadului |  | DEER TS | 70201115907 | 2012-01-04 | 2013-01-03 | C7393 | 2012-05-28 | 2013-05-28 | 2014-05-28
11 |  | CEH-CHEMP SADU II | CHEMP SADU II | SB | 1.54 | 1.54 | 0 | 20 | LEA 20 kV Cisnadie - Sadu |  | DEER TS | 70201115906 | 2012-01-04 | 2013-01-03 | C7395 | 2012-05-28 | 2013-05-28 | 2014-05-28
12 |  | COGENERARE-MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | 3.95 | 3.95 | 0 | 20 | Statia 11020 kV Tractor Miercurea Ciuc |  | DEER TS | 70501108916 | 2012-01-23 | 2013-01-22 | C10282 | 2012-07-19 | 2013-07-19 | 2014-07-19
13 |  | COGENERARE-GHELINTA | GHELINTA | CV | 2.26 | 2.26 | 0 | 20 | LEA 20 kV Petrol 2, Statia 11020 kV Targul Secuiesc ; |  | DEER TS | 70601210174 | 2012-11-09 | 2013-11-09 | C17792R715 | 2012-11-27 | 2013-11-27 | 2014-11-27
14 |  | CEH-FANCEL | FANCEL | MS | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | LEA 20 kV REGHIN - LAPUSNA, Derivatia PT 1 FANCEL, stalpul nr. 11 proiectat |  | DEER TS | 70301223661 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | C19812R | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2014-12-21
15 |  | CEH-DEJANI | DEJANI | BV | 2.28 | 2.28 | 0 | 20 | LEA 20 kV Harseni 1 - derivatia PTA 3 Dejani, Statia Fagaras 110 20 kV |  | DEER TS | 70101233841 | 2012-11-06 | 2013-11-06 | C6497 | 2013-05-14 | 2014-05-14 | 2015-05-14
16 |  | CEH-VISTEA DE JOS | VISTEA DE JOS | BV | 2.4 | 2.4 | 0 | 6 | la conexiunea 6 kV din statia 1106,3 kV Victoria |  | DEER TS | 70101339166 | 2013-04-05 | 2014-04-05 | C7260 | 2013-05-27 | 2014-05-27 | 2015-05-27
17 |  | CEH-MARTINIE - SUGAG | MARTINIE - SUGAG | AB | 1.125 | 1.125 | 0 | 20 | Distribuitorul 20 kV (LEA 20 kV Petresti - Sugag) |  | DEER TS | 70401219252 | 2013-02-15 | 2014-02-15 | C11756R701 | 2013-08-09 | 2014-08-09 | 2015-08-09
18 |  | CEH-SEBES | SEBES | BV | 2.611 | 2.611 | 0 | 20 | LEA 20 kV Fagaras-Harseni 2, in zona ultimului stalp al tronsonului comun cu LEA 20 kV Fagaras-Sebes |  | DEER TS | 70101340349 | 2013-07-24 | 2014-02-16 | C15613 | 2013-10-07 | 2014-10-07 | 2015-10-07
19 |  | CEH-SADU | SADU | SB | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.4 | CD A PTA-5 SADU |  | DEER TS | 70201116360 | 2011-10-03 | 2012-10-03 | C3072 | 2012-03-01 | 2013-03-01 | 2014-03-01
20 |  | CEH-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.675 | 0.675 | 0 | 20 | stilpul nr. 4 al LEA 20kV Fintinele - Jacod |  | DEER TS | 70301898576 | 2017-04-14 | 2018-04-14 | C4756R | 2018-03-06 | 2019-03-06 | 2020-03-05
21 |  | COGENERARE-BRADESTI | BRADESTI | HR | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.4 | CIRC.3 DIN PTA 6 |  | DEER TS | 70501106043 | 2011-03-23 | 2012-03-23 | C5902 | 2011-05-10 | 2012-05-09 | 2013-05-09
22 |  | CEB-SATU MARE | SATU MARE | HR | 7.5 | 7.5 | 0 | 20 | Distribuitorul LEA 20 kV Vlahita - Odorhei, Statia 110 20 6 kV Vlahita si |  | DEER TS | 70501318424 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | C16302R721 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 2015-10-16
23 |  | CEH-ARPASU DESUS | ARPASU DESUS | SB | 0.236 | 0.236 | 0 | 0.4 | LEA 20KV CARTISOARA -ARPASEL(ST. NR.37) |  | DEER TS | 70201112242 | 2011-03-30 | 2012-03-30 | C3461 | 2011-04-18 | 2012-04-17 | 2013-04-17
24 |  | COGENERARE-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | BARA 0,4KV AFERENTA TRAFO NR.2(250KVA) DIN PT 57 MEDIAS |  | DEER TS | 70201331863 | 2013-05-22 | 2014-05-22 | C15269 | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 2015-10-01
25 |  | CEB-RECI | RECI | CV | 15 | 15 | 0 | 110 | stalpii nr. 51A si nr. 52 proiectati in LEA 110 kV Tg. Secuiesc - Sf. Gheorghe |  | DEER TS | 70401215462 | 2013-03-13 | 2014-03-13 | C5127 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2015-04-24
26 |  | COGENERARE-UCEA DE JOS | UCEA DE JOS | BV | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | la stalpul nr. 13 proiectat al LEA 20 kV UCEA - Voila |  | DEER TS | 70101455778 | 2014-11-10 | 2015-11-10 | 1804 | 2015-02-09 | 2016-02-09 | 2017-02-08
27 |  | COGENERARE-LUPENI | LUPENI | HR | 0.558 | 0.558 | 0 | 0.4 | BORNELE GENERATORULUI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA |  | DEER TS | 70501316561 | 2013-02-13 | 2014-02-13 | C1863R721 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-14
28 |  | CEH-TOPLITA | TOPLITA | HR | 5.166 | 5.166 | 0 | 20 | LEA 20 kV derivatia Bilbor in amonte de recloserul 10 montat pe stalpul nr. 76 |  | DEER TS | 70501320069 | 2013-09-04 | 2014-09-04 | C3376R721 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | 2016-02-28
29 |  | CEH-RASTOLITA | RASTOLITA | MS | 35 | 35 | 0 | 110 | conexiunea 110 kV a Statiei 11020 kV Rastolita |  | DEER TS | 70301002547 | 2014-01-31 | 2015-01-31 | C1247R700 | 2015-01-29 | 2016-01-29 | 2017-01-28
30 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701019157629 | 2019-12-09 | 2020-12-08 | 3516 | 2021-06-24 | 2022-06-24 | 2020-12-08
31 |  | CEF-ILIENI | ILIENI | HR | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0.23 | STALP SE-4 DIN LEA JT STRADAL ZONA PT-1 ILIENI, CIRCUIT NR 2. |  | DEER TS | 70601964726 | 2020-03-06 | 2021-03-06 |  |  |  | 2021-03-06
32 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020201079 | 2020-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  | 2021-06-03
33 |  | CEF-VALCELE | VALCELE | CV | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | STALP DIN LEA JT STRADAL ZONA PT-6 VALCELE, CIRCUIT NR 1. |  | DEER TS | 70602096375 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | C23667/R | 2020-10-07 | 2021-10-07 | 2022-10-07
34 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020213329 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 13096 | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 2023-03-30
35 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020216432 | 2020-07-07 | 2021-07-07 |  |  |  | 2021-07-07
36 |  | CEF-VENETIA DE JOS | VENETIA DE JOS | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020243798 | 2020-08-26 | 2021-08-26 |  |  |  | 2021-08-26
37 |  | CEF-MOACSA | MOACSA | CV | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0.4 | STALP LEA JT STRADAL ZONA PT-1 MOACSA, CIRCUIT NR 2. |  | DEER TS | 70602097051 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | C24532/R | 2021-08-20 | 2022-08-20 | 2023-08-20
38 |  | CEF-PREDELUT | PREDELUT | BV | 0.01008 | 0.01008 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020243803 | 2020-09-10 | 2021-09-10 |  |  |  | 2021-09-10
39 |  | CEF-PARAU | PARAU | BV | 70.35 | 70.35 | 0 | 110 | St Parau pr., la bornele separatorului din celula trafo 110 kV spre trafo 20110 kV (producator). LEA 110 kV Hoghiz - Fagaras |  | DEER TS | 701020244587 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 5747 | 2021-09-14 | 2024-12-31 | 2024-12-31
40 |  | CEF-HARGHITA | HARGHITA | HR | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 128 200,4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050210401576 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | 313 | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 2022-12-31
41 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 2 | 2 | 0 | 20 | L 20 kV Statia Codlea - MAI si distribuitorul L 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea 20 kV |  | DEER TS | 701020249308 | 2021-08-04 | 2022-08-04 | TS15569 | 2022-10-11 | 2027-09-15 | 2027-06-30
42 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 2 PREJMER |  | DEER TS | 7010210707822 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 7081 | 2021-11-02 | 2026-11-02 | 2027-11-02
43 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 1.152 | 1.152 | 0 | 0.4 | PTA 2 PREJMER |  | DEER TS | 7010210707829 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 7080 | 2021-11-02 | 2026-11-02 | 2027-11-02
44 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 376 200,4 KV VOINICENILOR |  | DEER TS | 7030210807108 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | 3039 | 2021-12-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15
45 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.00784 | 0.00784 | 0 | 0.4 | PTZ 4 200,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020210805349 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | TS12316 | 2022-08-24 | 2023-08-24 | 2024-08-23
46 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 8010 200,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010210808795 | 2021-09-07 | 2022-09-07 | 6641 | 2021-10-16 | 2026-10-16 | 2027-10-16
47 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | 0.12 | 0.12 | 0 | 20 | LES 20 KV LIVEZENI-F2-PA35 7D27O312 |  | DEER TS | 7030210907713 | 2021-10-05 | 2022-10-05 | 314 | 2022-02-11 | 2023-02-11 | 2024-02-11
48 |  | COGENERARE-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | PTA 329 200.4 KV STATIA DE EPURARE |  | DEER TS | 7030211210444 | 2022-01-18 | 2023-01-18 | TS196 | 2022-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-10
49 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | LEA 20 kV Statia 11020 kV ORLAT - PA1 Ocna ; |  | DEER TS | 70201226116 | 2012-10-30 | 2013-10-30 | C3640 | 2012-03-14 | 2013-03-14 | 2014-03-14
50 |  | CEF-PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | AB | 4.989 | 4.989 | 0 | 20 | Conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Sebes |  | DEER TS | 70401216318 | 2012-06-28 | 2013-06-28 | C9619R701 | 2012-07-09 | 2013-07-09 | 2014-07-09
51 |  | CEF-CHIRILEU | CHIRILEU | MS | 3.2 | 3.2 | 0 | 20 | La LEA 20 kV UNGHENI - CIPAU, prin LES 20 kV, in sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 108A si 108B proiectati |  | DEER TS | 70301223588 | 2012-07-16 | 2013-07-16 | C10033R | 2012-07-16 | 2013-07-16 | 2014-07-16
52 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 2.1 | 2.1 | 0 | 20 | LES 20 kV montat intre stalpii nr. 18 si 23 ai LEA 20 kV Feldioara |  | DEER TS | 70101227349 | 2012-06-08 | 2013-06-08 | C11855 | 2012-08-17 | 2013-08-17 | 2014-08-17
53 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 2.95 | 2.95 | 0 | 20 | Conexiunea 20 kV din statia 11020 kV Codlea |  | DEER TS | 70101339966 | 2013-05-10 | 2014-05-10 | C15218 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 2015-10-16
54 |  | CEF-ICLAND | ICLAND | MS | 0.95 | 0.95 | 0 | 20 | LEA 20 kV LIVEZENI - ICLAND, Derivatia ICLAND, din stalpul nr. 69A proiectat |  | DEER TS | 70301221430 | 2012-09-11 | 2013-09-11 | C15275R | 2012-10-16 | 2013-10-16 | 2014-10-16
55 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 2 | 2 | 0 | 20 | LEA 20 kV derivatia PT 26 Talmaciu |  | DEER TS | 70201224624 | 2012-09-21 | 2013-09-21 | C15288 | 2012-10-17 | 2013-10-17 | 2014-10-17
56 |  | CEF-HOSMAN | HOSMAN | SB | 2.999 | 2.999 | 0 | 20 | LEA 20 kV Agnita - Hosman, Statia 110 20 kV Agnita |  | DEER TS | 70201227720 | 2012-12-07 | 2013-12-07 | C16251 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 2014-10-31
57 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 0.999 | 0.999 | 0 | 20 | distribuitorul LES 20 kV St. Ghimbav – PT 46.20.05 Asiago intre PT Asiago si PTC 46.20.09 Quin |  | DEER TS | 70101231604 | 2012-11-05 | 2013-11-05 | C17287 | 2012-11-16 | 2013-11-16 | 2014-11-16
58 |  | CEF-AVRIG SUD | AVRIG SUD | SB | 7.5 | 7.5 | 0 | 20 | Conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Marsa |  | DEER TS | 70201329209 | 2013-02-13 | 2014-02-13 | C19540 | 2012-12-18 | 2013-12-18 | 2014-12-18
59 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.968 | 0.968 | 0 | 20 | Conexiunea 20 kV Statia 110206 kV Tohan |  | DEER TS | 70101227703 | 2012-07-05 | 2013-07-05 | C19877 | 2012-12-28 | 2013-12-28 | 2014-12-28
60 |  | CEF-RACOVITA | RACOVITA | SB | 1 | 1 | 0 | 20 | PT5 Racovita, Statia 110 20 kV Marsa |  | DEER TS | 70201331871 | 2013-05-16 | 2014-05-16 | C19854 | 2013-01-14 | 2014-01-14 | 2015-01-14
61 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 2.468 | 2.468 | 0 | 20 | La stalpul nr. 63 al LEA 20 kV Stupini - Feldioara |  | DEER TS | 70101223937 | 2012-07-11 | 2013-07-11 | C383 | 2013-01-16 | 2014-01-16 | 2015-01-16
62 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 1.68 | 1.68 | 0 | 20 | La Distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea si la Distribuitorul |  | DEER TS | 70101226200 | 2012-07-12 | 2013-07-12 | C824 | 2013-01-24 | 2014-01-24 | 2015-01-24
63 |  | CEF-MARSA | MARSA | SB | 2.99 | 2.99 | 0 | 20 | la stalpul nr. 10 al LEA 20 kV PT1 Marsa - PT7 Marsa ; |  | DEER TS | 70201224333 | 2012-11-09 | 2013-11-09 | C1297 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | 2015-02-01
64 |  | CEF-MITRESTI | MITRESTI | MS | 0.945 | 0.945 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sovata - Miercurea Nirajului, derivatia Vadu, stilpul nr.34A proiectat |  | DEER TS | 70301227271 | 2012-11-27 | 2013-11-27 | C1398R | 2013-02-04 | 2014-02-04 | 2015-02-04
65 |  | CEF-PODU OLT | PODU OLT | BV | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | Radial prin LES 20 kV de la stalpul nr. 43 existent, al LEA 20 kV HARMAN - BOD, derivatia Podu Olt. |  | DEER TS | 70101340193 | 2013-05-17 | 2014-05-17 | C2528 | 2013-02-27 | 2014-02-27 | 2015-02-27
66 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | LEA 20 kV Copsa Mica - Blaj |  | DEER TS | 70201329252 | 2013-02-13 | 2014-02-13 | C2568 | 2013-03-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01
67 |  | CEF-GHINDARI | GHINDARI | MS | 2.3 | 2.3 | 0 | 20 | LEA 20 kV FANTANELE - SOVATA, derivatia GHINDARI - BIRA, si in LES 20 kV prin sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 6A si 6B proiectati |  | DEER TS | 70301329004 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | C2861R | 2013-03-06 | 2014-03-06 | 2015-03-06
68 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | LEA 20 kV PT 6 Dumbravita st. 17 |  | DEER TS | 70101347546 | 2013-11-13 | 2014-11-13 | C3910 | 2013-03-22 | 2014-03-22 | 2015-03-22
69 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | 34.5 | 34.5 | 0 | 110 | Conexiunea 110 kV Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101345814 | 2013-10-02 | 2014-10-02 | C4708 | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2015-04-08
70 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | 34.5 | 34.5 | 0 | 110 | Conexiuna 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101345811 | 2013-10-02 | 2014-10-02 | C4711 | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2015-04-08
71 |  | CEF-VIDRASAU | VIDRASAU | MS | 2.8 | 2.8 | 0 | 20 | conexiunea 20 kV din PA Parc Industrial |  | DEER TS | 70301331541 | 2013-05-02 | 2014-05-02 | C4757R | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2015-04-08
72 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | 3.6 | 3.6 | 0 | 20 | LEA 20 kV AVICOLA 1 la stalpul nr. 1A pr., respectiv LEA 20 kV AVICOLA 2 la stalpul nr. 1A pr. |  | DEER TS | 70301118699 | 2012-10-01 | 2013-10-01 | C5224R | 2013-04-17 | 2014-04-17 | 2015-04-17
73 |  | CEF-LAZAREA | LAZAREA | HR | 30 | 30 | 0 | 110 | Stalpii nr. 37 si 38 din LEA 110 kV Gheorgheni - Toplita |  | DEER TS | 70501110029 | 2012-05-09 | 2013-05-09 | 46238R700 | 2013-04-23 | 2014-04-23 | 2015-04-23
74 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | 0.998 | 0.998 | 0 | 20 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401320875 | 2013-04-10 | 2014-04-10 | 5687R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2015-04-24
75 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | 0.998 | 0.998 | 0 | 20 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401320876 | 2013-04-10 | 2014-04-10 | 5688R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2015-04-24
76 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | 0.998 | 0.998 | 0 | 20 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401325919 | 2013-10-17 | 2014-10-17 | 5689R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2015-04-24
77 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401325918 | 2013-10-18 | 2014-10-18 | 5692R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2015-04-24
78 |  | CEF-AVRIG NORD | AVRIG NORD | SB | 5.688 | 5.688 | 0 | 20 | conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Marsa |  | DEER TS | 70201336219 | 2013-10-18 | 2014-10-18 | C5768 | 2013-04-25 | 2014-04-25 | 2015-04-25
79 |  | CEF-SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE | MS | 2.85 | 2.85 | 0 | 20 | LEA 20 kV FANTANELE - SOVATA, din stalpul nr. 70 existent ; |  | DEER TS | 70301331277 | 2013-04-17 | 2014-04-17 | C5910R | 2013-04-26 | 2014-04-26 | 2015-04-26
80 |  | CEF-COASTA MARE | COASTA MARE | MS | 2.8 | 2.8 | 0 | 20 | la LEA 20 kV SAULIA stalpul nr. 58. |  | DEER TS | 70301337257 | 2013-11-20 | 2014-11-20 | C6586R | 2013-05-15 | 2014-05-15 | 2015-05-15
81 |  | CEF-SAROS PE TARNAVE | SAROS PE TARNAVE | SB | 0.94 | 0.94 | 0 | 20 | LEA 20 kV Statia Dumbraveni - Aurel Vlaicu |  | DEER TS | 70201334458 | 2013-08-05 | 2014-08-05 | C7153 | 2013-05-24 | 2014-05-24 | 2015-05-24
82 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.995 | 0.995 | 0 | 20 | la LEA 20 kV dir. PT 50 derivatia Parc industrial Drambar |  | DEER TS | 70401321219 | 2013-05-13 | 2014-05-13 | 4544R701 | 2015-03-25 | 2016-03-24 | 2017-03-24
83 |  | CEF-IDECIU DE JOS | IDECIU DE JOS | MS | 2.8 | 2.8 | 0 | 20 | la LEA 20kV REGHIN-DEDA-RASTOLITA intre stalpii nr. 92 si nr.93 |  | DEER TS | 70301332124 | 2013-05-21 | 2014-05-21 | C7639R | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 2015-06-03
84 |  | CEF-RECI | RECI | CV | 2.05 | 2.05 | 0 | 20 | LEA 20kV Statia 11020KV Campu Frumos-Irigatii, stalpul 61A |  | DEER TS | 70601211829 | 2012-12-06 | 2013-12-06 | C7551R715 | 2013-06-04 | 2014-06-04 | 2015-06-04
85 |  | CEF-MICLOSOARA | MICLOSOARA | CV | 4 | 4 | 0 | 20 | LEA 20 kV Capeni - Augustin, la stalpul nr. 131 A proiectat |  | DEER TS | 70601418097 | 2014-08-04 | 2015-08-04 | C-6036-R-715 | 2013-06-10 | 2014-06-10 | 2015-06-10
86 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 2 | 2 | 0 | 20 | radial pe distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - MAI |  | DEER TS | 70101232450 | 2012-12-06 | 2013-12-06 | C8357 | 2013-06-13 | 2014-06-13 | 2015-06-13
87 |  | CEF-CIPAU | CIPAU | MS | 7 | 7 | 0 | 20 | la stalpul Nr.189 al LEA 20kV Tarnaveni BB Beef; la stalpul Nr.213 al LEA 20kV Tarnaveni Cipau |  | DEER TS | 70301228067 | 2013-03-15 | 2014-03-15 | C9930R | 2013-07-09 | 2014-07-09 | 2015-07-09
88 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 23.094 | 23.094 | 0 | 110 | LEA 110 kV Orlat-Petresti, între stâlpii nr. 133 si nr. 134 |  | DEER TS | 70201332740 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | C10362 | 2013-07-10 | 2014-07-10 | 2015-07-10
89 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 2.992 | 2.992 | 0 | 20 | la distribuitorul LES 20 kV LEINEVEBER intre Statia Campul Frumos si PTZ 159 |  | DEER TS | 70601211706 | 2013-03-26 | 2014-03-26 | C-8848-R-715 | 2013-07-23 | 2014-07-23 | 2015-07-23
90 |  | CEF-AGRISTEU | AGRISTEU | MS | 0.995 | 0.995 | 0 | 20 | la stalpul nr. 12 existent din LEA 20 kV FANTANELE -SIGHISOARA, derivatia Agristeu - Filitelnic - derivatia PTZ 4 Filitelnic ; |  | DEER TS | 70301329028 | 2013-05-21 | 2014-05-21 | C10710R | 2013-07-24 | 2014-07-24 | 2015-07-24
91 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | la conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Rasnov |  | DEER TS | 70101343519 | 2013-08-21 | 2014-08-21 | C11378 | 2013-08-02 | 2014-08-02 | 2015-08-02
92 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.98 | 0.98 | 0 | 20 | conexiunea 20 kV din PC208 existent |  | DEER TS | 70301334004 | 2013-07-30 | 2014-07-30 | C11156R | 2013-07-30 | 2014-07-30 | 2015-07-30
93 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | 2.998 | 2.998 | 0 | 20 | la LEA 20 kV Valea Crisului - ST 4 L1 la stalpul nr. 62 existent |  | DEER TS | 70601312606 | 2013-06-18 | 2014-06-18 | C10866-R-715 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 2015-08-01
94 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 3.5 | 3.5 | 0 | 20 | LEA 20 kV Aiud - Ramet, alimentata din Statia 11020 kV Aiud ; |  | DEER TS | 70401219249 | 2013-03-18 | 2014-03-18 | C13965R701 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 2015-09-13
95 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | 2.99 | 2.99 | 0 | 20 | stalpul nr. 21 existent al LEA 20 kV, DC ST 4 L1 - Valcele si L2 - Avicola |  | DEER TS | 70601315872 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | C7787-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2015-09-20
96 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | 4.01 | 4.01 | 0 | 20 | la LEA 20 kV, ST 4 L2 - Avicola prin realizarea unui racord in LEA 20 kV, de la stalpul nr. 43 existent al LEA 20 kV, DC ST 4 L1 - Valcele si L2 - Avi |  | DEER TS | 70601315871 | 2013-12-20 | 2014-12-20 | C13937-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2015-09-20
97 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 4.216 | 4.216 | 0 | 20 | la distribuitorul LES 20 kV LEINEVEBER intre Statia Campul Frumos si PTZ 159 |  | DEER TS | 70601211707 | 2013-03-26 | 2014-03-26 | C13936-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2015-09-20
98 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 2 | 2 | 0 | 20 | Radial pe Distribuitorul LEA 20 kV Statia Stupini - Feldioara |  | DEER TS | 70101452403 | 2014-04-03 | 2015-04-03 | 17294 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2016-09-30
99 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 2.9 | 2.9 | 0 | 20 | Radial pe Distribuitorul LEA 20 kV Statia Harman - PT 26 Harman |  | DEER TS | 70101452406 | 2014-04-15 | 2015-04-15 | 17291 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2016-09-30
100 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | LEA 20 kV Copsa Mica, PT 14 |  | DEER TS | 70201331061 | 2013-04-16 | 2014-04-16 | C15739 | 2013-10-15 | 2014-10-15 | 2015-10-15
101 |  | CEF-SACEL | SACEL | SB | 2 | 2 | 0 | 20 | LEA 20 kV St. Orlat-Saliste, derivatia PT Mag, stalpul nr. 17A proiectat |  | DEER TS | 70201335497 | 2013-09-09 | 2014-09-09 | C16566 | 2013-10-21 | 2014-10-21 | 2015-10-21
102 |  | CEF-CHIURUS | CHIURUS | CV | 2.9 | 2.9 | 0 | 20 | la stalpul nr. 1 proiectat, in apropierea stalpului nr. 51 din axul liniei LEA 20 kV Zagon ; |  | DEER TS | 70601312252 | 2013-04-05 | 2014-04-05 | C15271 | 2013-10-04 | 2014-10-04 | 2015-10-04
103 |  | CEF-PURCARENI | PURCARENI | BV | 7 | 7 | 0 | 20 | LEA 20 kV Statia Sacele - Pompe Apa, LEA 20 kV Statia Sacele - Budila si la celula fosta Budila din Statia Sacele |  | DEER TS | 70101450053 | 2014-01-30 | 2015-01-30 | 3384 | 2014-04-28 | 2015-04-28 | 2016-04-27
104 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | la stalpul nr.7 existent, din axul LEA 20 kV Copsa -Blaj ; |  | DEER TS | 70201332306 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | C18682 | 2013-11-20 | 2014-11-20 | 2015-11-20
105 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | 3.5 | 3.5 | 0 | 20 | LEA 20 kV Teius - Aiud, alimentata din Statia 11020 kV Teius ; |  | DEER TS | 70401326051 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 17910R701 | 2013-11-08 | 2014-11-08 | 2015-11-08
106 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | 34.5 | 34.5 | 0 | 110 | conexiunea 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101337426 | 2013-02-27 | 2014-02-27 | C19029 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 2015-12-18
107 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | 34.5 | 34.5 | 0 | 110 | conexiunea 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101337427 | 2013-02-27 | 2014-02-27 | C19034 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 2015-12-18
108 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | la conexiunea 20 kV a statiei 110206 kV Tohan |  | DEER TS | 70101348344 | 2013-11-25 | 2014-11-25 | C19454 | 2013-11-29 | 2014-11-29 | 2015-11-29
109 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.99 | 0.99 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sebes 1 in dreptul stalpului nr. 32 |  | DEER TS | 70401323947 | 2013-07-18 | 2014-07-18 | C12513R701 | 2013-09-09 | 2014-09-09 | 2015-09-09
110 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | 1.1 | 1.1 | 0 | 20 | sistem intrare-iesire la distribuitorul LEA 20 kV Remetea, intre stilpii nr. 77 si 78 ; |  | DEER TS | 70501317559 | 2013-07-26 | 2014-07-26 | C19777R721 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 2015-12-05
111 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | 1.1 | 1.1 | 0 | 20 | sistem intrare-iesire la distribuitorul LEA 20 kV Remetea, intre stilpii nr. 77 si 78 ; |  | DEER TS | 70501317561 | 2013-07-26 | 2014-07-26 | C19779R721 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 2015-12-05
112 |  | CEF-MARSA | MARSA | SB | 6 | 6 | 0 | 20 | conexiunea 20 kV a Statiei 11020 kV Marsa (celulele nr. 10 si nr. 11) |  | DEER TS | 70201438854 | 2014-01-21 | 2015-01-21 | C12649 | 2014-07-21 | 2015-07-21 | 2016-07-20
113 |  | CEF-SACEL | SACEL | SB | 1 | 1 | 0 | 20 | LEA 20 kV Orlat - Saliste (derivatia 20 kV, PT 3 Sacel - PT 2 Sacel - PT MAG); |  | DEER TS | 70201439031 | 2014-01-23 | 2015-01-23 | C12180 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 2016-07-14
114 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.412 | 0.412 | 0 | 0.4 | PRODUCATORUL DE E.E. SE VA RACORDA IN TDRI AFERENT PT NR. 2 PROPUS SPRE EXECUTIE |  | DEER TS | 70101338944 | 2012-07-22 | 2013-07-22 | C15667 | 2013-10-07 | 2014-10-07 | 2015-10-07
115 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | IN LEA JT |  | DEER TS | 70101338143 | 2013-03-22 | 2014-03-22 | C4346 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-04-01
116 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.4 | IN TDRI AFERENT PT 47 FAGARAS |  | DEER TS | 70101339488 | 2013-07-15 | 2014-07-15 | C12055 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | 2015-08-14
117 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | DIN BMPT EXISTENT |  | DEER TS | 70201110584 | 2011-02-15 | 2012-02-15 | C3105 | 2011-03-03 | 2012-03-02 | 2013-03-02
118 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | TDJT al PTM 4 SURA MICA |  | DEER TS | 70201116171 | 2011-09-28 | 2012-09-27 | C3931 | 2012-03-23 | 2013-03-23 | 2014-03-23
119 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | FD EXISTENTA (CORP C) |  | DEER TS | 70201221972 | 2012-04-19 | 2013-04-19 | C6845 | 2011-05-21 | 2012-05-20 | 2013-05-20
120 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | TD al PT 174 |  | DEER TS | 70201228142 | 2012-12-18 | 2013-12-18 | C8389 | 2013-06-17 | 2014-06-17 | 2015-06-17
121 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.077 | 0.077 | 0 | 0.4 | PT 10 Selimbar |  | DEER TS | 70201331872 | 2013-05-17 | 2014-05-17 | C13006 | 2013-09-09 | 2014-09-09 | 2015-09-09
122 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.4 | TDJT AL PT 1 SURA MARE |  | DEER TS | 70201333251 | 2013-06-18 | 2014-06-18 | C8930 | 2013-06-25 | 2014-06-25 | 2015-06-25
123 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | CD A PT 2 MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 70201335256 | 2013-11-07 | 2014-11-07 | C20142 | 2013-12-11 | 2014-12-11 | 2015-12-11
124 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0.4 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201337664 | 2013-12-13 | 2014-12-13 | C2379 | 2014-02-12 | 2015-02-12 | 2016-02-12
125 |  | CEF-BAZNA | BAZNA | SB | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0.4 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201338508 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | C560 | 2014-01-14 | 2015-01-14 | 2016-01-14
126 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0.4 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201438920 | 2014-02-12 | 2015-02-12 | C5320 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-30
127 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0.4 | LEA JT EXISTENTA ALIMENTATA DIN PTZ 62 SIGHISOARA |  | DEER TS | 70301002514 | 2010-05-19 | 2011-05-19 | C11646R | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 2012-08-31
128 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | LEA JT EXISTENTA, ALIMENTATA DIN PT 6 MIERCUREA NIRAJULUI |  | DEER TS | 70301220983 | 2012-04-18 | 2013-04-18 | C7179R | 2012-05-23 | 2013-05-23 | 2014-05-23
129 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0.4 | LEA JT EXISTENTA, ALIMENTATA DIN PTA 353 |  | DEER TS | 703019105003 | 2019-05-24 | 2020-05-23 | C-11874R73 | 2019-06-12 | 2020-06-11 | 2021-06-11
130 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.112 | 0.112 | 0 | 0.4 | un circuit liber al tabloului TDRI PT 65 Alba 200.4kV - 400kVA |  | DEER TS | 70401107737 | 2011-05-25 | 2012-05-24 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2013-07-12
131 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0.4 | LES MT |  | DEER TS | 70401107738 | 2011-06-10 | 2012-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2013-07-12
132 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0264 | 0.0264 | 0 | 0.4 | Firida SDEE Alba |  | DEER TS | 70401107739 | 2011-06-10 | 2012-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2013-07-12
133 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0.4 | LEA jt |  | DEER TS | 70401107741 | 2011-06-10 | 2012-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2013-07-12
134 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0.4 | PT 3 Alba |  | DEER TS | 70401112012 | 2011-11-18 | 2012-11-17 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2013-07-12
135 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.45 | 0.45 | 0 | 20 | LES 20kV Grande alimentat din Statia 11020kV Sebes |  | DEER TS | 70401112870 | 2012-01-20 | 2013-01-19 | C3759R701 | 2012-03-16 | 2013-03-16 | 2014-03-16
136 |  | CEF-GARBOVA | GARBOVA | AB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | la barele 0.4kV pe un circuit liber al TDRI |  | DEER TS | 70401217005 | 2012-08-14 | 2013-08-14 | C13164R701 | 2012-09-12 | 2013-09-12 | 2014-09-12
137 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | HR | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.4 | STALP SE 4 AL CIRC.3 DIN PTA 3 |  | DEER TS | 70501108207 | 2011-08-17 | 2012-08-16 | C13161 | 2011-09-23 | 2012-09-22 | 2013-09-22
138 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0.4 | LEA JT, CIRC.1 DIN PTA 18 |  | DEER TS | 70501212181 | 2012-04-19 | 2013-04-19 | C9949 | 2012-07-13 | 2013-07-13 | 2014-07-13
139 |  | CEF-BRADESTI | BRADESTI | HR | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | CIRC.3 DIN PTA 6 |  | DEER TS | 70501215842 | 2013-01-22 | 2014-01-22 | C2701R721 | 2013-03-04 | 2014-03-04 | 2015-03-04
140 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | STALP NR.5 AL CIRC.2 DIN PTZ 24 |  | DEER TS | 70501316327 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | C4680R721 | 2013-04-05 | 2014-04-05 | 2015-04-05
141 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 19.9 | 19.9 | 0 | 110 | conexiunea 110 kV a Statiei 11020 kV Codlea |  | DEER TS | 701018120577 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 19237 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 2022-08-19
142 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | MS | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0.4 | BORNELE DE IESIRE DIN BMPT |  | DEER TS | 70301334227 | 2014-01-28 | 2015-01-28 | C13525R | 2014-08-01 | 2015-08-01 | 2016-07-31
143 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | IN LEA J.T. |  | DEER TS | 70101348760 | 2014-03-12 | 2015-03-12 | C10473 | 2014-06-18 | 2015-06-18 | 2016-06-17
144 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | LEA JT 0,4 kV |  | DEER TS | 70101462325 | 2015-02-27 | 2016-02-27 | 1526 | 2016-02-02 | 2017-02-01 | 2018-02-01
145 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.475 | 0.475 | 0 | 20 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564022 | 2015-03-27 | 2016-03-26 | C7489 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2018-05-24
146 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.475 | 0.475 | 0 | 20 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564024 | 2015-03-27 | 2016-03-26 | C7497 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2018-05-24
147 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.475 | 0.475 | 0 | 20 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564026 | 2015-03-26 | 2016-03-25 | C7494 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2018-05-24
148 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0.4 | LEA JT CIRCUIT DIN PT 537 TARGU MURES |  | DEER TS | 703019108850 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | C-21979R73 | 2019-10-28 | 2020-10-27 | 2021-10-27
149 |  | CEF-BERIVOI | BERIVOI | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | LEA 0,4kV |  | DEER TS | 701020168318 | 2020-03-06 | 2021-03-06 | 7570 | 2020-04-10 | 2021-04-10 | 2022-04-10
150 |  | CEF-SICULENI | SICULENI | HR | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | STALP SE4 NR 52, CIRCUIT 1, AL PTA 4 SICULENI |  | DEER TS | 705020127699 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 15199 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 2022-07-09
151 |  | CEF-MIHAILENI | MIHAILENI | SB | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 1 Mihaileni) |  | DEER TS | 702020170363 | 2020-06-15 | 2021-06-15 | 18179 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 2022-08-07
152 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 1 Apoldu de Jos) |  | DEER TS | 702020170368 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 18183 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 2022-08-07
153 |  | CEF-MADARAS | MADARAS | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | STALP SE10 NR 7, CIRCUIT 3, AL PTA 4 MADARAS |  | DEER TS | 705020121254 | 2020-04-27 | 2021-04-27 | 18337R7500 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 2022-08-11
154 |  | CEF-IBANESTI | IBANESTI | MS | 0.00342 | 0.00342 | 0 | 0.23 | LEA JT ALIMENTATA DIN PT 2 ISTICEU |  | DEER TS | 703020207694 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | C-22316R73 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 2022-09-22
155 |  | CEF-CARTA | CARTA | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | STALP SE 4 NR.2, CIRCUIT 2, AL PTA 2 CARTA |  | DEER TS | 705020127711 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 23955R7500 | 2020-10-09 | 2021-10-09 | 2022-10-09
156 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | FIRIDA FDCP, CIRCUIT 1 DIN PTZ 34 |  | DEER TS | 705020143209 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 24451R7500 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 2022-10-14
157 |  | CEF-PAULENI-CIUC | PAULENI-CIUC | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | STALP SE 10 NR.3, CIRCUIT 2, AL PTAB 4 PAULENI CIUC |  | DEER TS | 705020143165 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 25238R7500 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 2022-10-21
158 |  | CEF-DITRAU | DITRAU | HR | 0.11 | 0.11 | 0 | 20 | STALPUL 12 DIN LEA 20KV LAZAREA RACORD PT3 DITRAU |  | DEER TS | 70501960491 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | 29729R7500 | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 2022-11-27
159 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | BMPm existent |  | DEER TS | 701019162229 | 2020-01-28 | 2021-01-27 | 1972 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | 2023-01-19
160 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | SIGURANTELE DIN CD STRADAL ZONA PT-66 SF. GHEORGHE, CIRCUIT NR 1 |  | DEER TS | 70602096904 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | C-2355R | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 2023-01-21
161 |  | CEF-TILISCA | TILISCA | SB | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 3 Tilisca) |  | DEER TS | 702020181776 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 11219 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2023-03-16
162 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 28 SIBIU) |  | DEER TS | 702020177554 | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 11435 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2023-03-16
163 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 162 SIBIU) |  | DEER TS | 702020180742 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 11373 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2023-03-16
164 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0.4 | FDCP-4T |  | DEER TS | 702020181785 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 11409 | 2021-01-27 | 2022-01-27 | 2023-01-27
165 |  | CEF-APATA | APATA | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020233425 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 15449 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 2023-04-22
166 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | STALP SC 10001 NR.60, CIRCUIT 2, AL PTA 128 MIERCUREA CIUC |  | DEER TS | 705020143767 | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 16243 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-20
167 |  | CEF-HAMBA | HAMBA | SB | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0.4 | LEA (PT 2 HAMBA) |  | DEER TS | 702020193567 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 16758 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-20
168 |  | CEF-MAGHERANI | MAGHERANI | MS | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0.4 | RETEAUA O,4 KV A OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE |  | DEER TS | 703020207985 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | C-16652730 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-24
169 |  | CEF-NAZNA | NAZNA | MS | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | RETEAUA O,4 KV A OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE |  | DEER TS | 703020208252 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | C-16660730 | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 2023-06-29
170 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020233904 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 17093 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | 2023-05-11
171 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0.4 | STALP SE1 NR. 17, CIRC.NR.4, AL PTA 52 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143177 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18027 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-20
172 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | STALP SE1 NR 14, CIRCUIT 4, AL PTZ 2 |  | DEER TS | 705020143187 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18038 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-20
173 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | STALPUL SE4 NR.10, CIRC.NR.5, AL PTZ 21 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143192 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18022 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-20
174 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 0.00512 | 0.00512 | 0 | 0.23 | LEA JT |  | DEER TS | 704020146114 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 20077 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2023-06-11
175 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0063 | 0.0063 | 0 | 0.4 | BMPm |  | DEER TS | 701020215879 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 21468 | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 2023-06-29
176 |  | CEF-SICULENI | SICULENI | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | STALP SC 10005 NR.11, CIRCUIT 1, AL PTA 2 SICULENI |  | DEER TS | 705020143608 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 23280 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 2023-07-15
177 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | SB | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 1 Mandra) |  | DEER TS | 702020174011 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 23477 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 2023-07-22
178 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | FDC 1, CIRC. NR.1, AL PTZ 82 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143983 | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 24404 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 2023-08-17
179 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 1 Apoldu de Jos) |  | DEER TS | 702020182332 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 24462 | 2021-08-18 | 2022-08-18 | 2023-08-18
180 |  | CEF-VALE | VALE | SB | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0.4 | LEA 0,4 kV (PT 1 Vale) |  | DEER TS | 702020195425 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 25972 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 2023-09-22
181 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 20 | LEA 20 kV Sovata-Juhod., LEA 20 KV SOVATAIUHOD |  | DEER TS | 7030220312838 | 2022-04-12 | 2023-04-12 | TS4655 | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 2024-06-27
182 |  | CEF-SINCA VECHE | SINCA VECHE | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 5 PERSANI |  | DEER TS | 7010210302521 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | TS8004 | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 2024-08-26
183 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 172 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040220309135 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | TS3556 | 2022-04-08 | 2023-04-08 | 2024-04-07
184 |  | CEF-SINCAI-FANATE | SINCAI-FANATE | MS | 1.7 | 1.7 | 0 | 20 | LEA 20 KV RACIU-SAULIA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030220110848 | 2022-05-11 | 2023-05-11 | TS5470 | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 2024-07-11
185 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV BARABANT |  | DEER TS | 7040220510095 | 2022-05-17 | 2023-05-17 | TS6006 | 2022-05-23 | 2023-05-23 | 2024-05-22
186 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0.4 | PTZ 112 20/0,4 KV REGHIN (ELPROD) |  | DEER TS | 7030220514139 | 2022-05-25 | 2023-05-25 | TS6426 | 2022-05-27 | 2023-05-27 | 2024-05-26
187 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | Sectia de bare 20 kV - PT 3 Chirileu (existent) ;, LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 7 |  | DEER TS | 7030220211622 | 2022-06-15 | 2023-06-15 | TS4979 | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 2024-07-03
188 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 0.999 | 0.999 | 0 | 20 | Statia 110 / 20 kV Aiud - Sectia 1 de bare 20 kV – celula 20 kV |  | DEER TS | 7040211005731 | 2022-06-29 | 2023-06-29 | TS10433 | 2023-07-06 | 2023-10-04 | 2023-06-29
189 |  | CEF-DRAGUS | DRAGUS | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 DRAGUS, 20/0.4 kV, 250 kVA |  | DEER TS | 7010220214807 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | TS7192 | 2022-06-09 | 2023-06-09 | 2024-06-08
190 |  | CEF-SUPLAC | SUPLAC | MS | 1.26 | 1.26 | 0 | 20 | LEA 20 kV Fantanele-Tarnaveni, din Statia 110/20 kV Fantanele |  | DEER TS | 7030220211666 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | TS7150 | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 2024-08-15
191 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 148 20/0,4 KV SIBIU, 20/0.4 kV, 630 kVA |  | DEER TS | 7020220712998 | 2022-07-11 | 2023-07-11 | TS18811 | 2022-11-21 | 2023-11-21 | 2024-11-20
192 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 423, LES 0,4 KV |  | DEER TS | 7030220715217 | 2022-07-12 | 2023-07-12 | TS12017 | 2022-08-19 | 2023-08-19 | 2024-08-18
193 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 3.5 | 3.5 | 0 | 20 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220611030 | 2022-07-15 | 2023-07-15 | TS5288 | 2023-04-11 | 2025-03-31 | 2025-03-21
194 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | 3.5 | 3.5 | 0 | 20 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220611032 | 2022-07-15 | 2023-07-15 | TS5287 | 2023-04-11 | 2025-03-31 | 2025-03-21
195 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 132 20/0,4 KV ALBA IULIA, 20/0,4kV kV, |  | DEER TS | 7040220711084 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | TS9141 | 2022-07-12 | 2023-07-12 | 2024-07-11
196 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV TELEAC, |  | DEER TS | 7040220711094 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | TS9515 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 2024-07-17
197 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0.23 | LEA 0.4 KV PTZ44 TARNAVENI |  | DEER TS | 7030220513553 | 2022-05-27 | 2023-05-27 | TS9982 | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2024-07-24
198 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA10 CORUNCA |  | DEER TS | 7030220614711 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | TS9920 | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2024-07-24
199 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0.4 | PTZ 18 20/0.4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020220713667 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | TS3217 | 2023-03-07 | 2023-06-05 | 2024-06-04
200 |  | CEF-JIDVEI. | JIDVEI. | AB | 0.401 | 0.401 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BALCACIU CRAMA |  | DEER TS | 7040220811890 | 2022-08-17 | 2023-08-17 | TS11220 | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 2023-08-17
201 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 0.05 | 0.05 | 20 | 0.4 | PTA 24 20/0.4 KV UNGHENI |  | DEER TS | 7030220815909 | 2022-08-27 | 2023-08-27 | TS20677 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2024-03-14
202 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 18.26 | 18.26 | 0 | 110 | Statia 110/20 kV Stupini, bara 110 kV |  | DEER TS | 7010220721457 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | TS17478 | 2022-11-03 | 2023-02-01 | 2024-02-01
203 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 4.03 | 4.03 | 0 | 20 | LEA 20 kV d.c. Reghin - Tg. Mures si Reghin - Padureni |  | DEER TS | 7030220816376 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | TS10184 | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 2023-08-30
204 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.4 | PTA 59 20/0.4 KV TOPLITA |  | DEER TS | 7050220807465 | 2022-09-09 | 2023-09-09 | TS885 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | 2025-01-24
205 |  | CEF-BUDILA | BUDILA | BV | 0.01824 | 0.01824 | 0 | 0.4 | PTA 127 BUDILA |  | DEER TS | 7010220821725 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | TS1594 | 2023-02-03 | 2024-02-03 | 2025-02-02
206 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.4 | PTAB 69 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020220814096 | 2022-09-14 | 2023-09-14 | TS3412 | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 2024-06-10
207 |  | CEF-SANMARTIN | SANMARTIN | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SANMARTIN |  | DEER TS | 7050220807229 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | TS16288 | 2022-10-19 | 2023-10-19 | 2024-10-18
208 |  | CEF-ARIESENI | ARIESENI | AB | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ARIESENI CENTRU |  | DEER TS | 7040220912196 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | TS7741 | 2023-05-25 | 2023-08-23 | 2024-08-22
209 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTZ 12 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020220914690 | 2022-09-14 | 2023-09-14 | TS9019 | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 2024-09-16
210 |  | CEF-HARSENI | HARSENI | BV | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTA 1 SEBES |  | DEER TS | 7010220822777 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | TS18039 | 2022-11-10 | 2023-11-10 | 2024-11-09
211 |  | CEF-MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 162 20/0.4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050220907750 | 2022-09-22 | 2023-09-22 | TS17761 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 2024-11-07
212 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 8010 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010220619764 | 2022-07-14 | 2023-07-14 | TS13998 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 2024-09-20
213 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0.4 | PTAB 16 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010220822067 | 2022-08-24 | 2023-08-24 | TS13248 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 2024-09-12
214 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTAB 8019 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010220822210 | 2022-09-09 | 2023-09-09 | TS14053 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 2024-09-20
215 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 591002 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010220720571 | 2022-08-24 | 2023-08-24 | TS14355 | 2022-09-26 | 2023-09-26 | 2024-09-25
216 |  | CEF-ZABALA | ZABALA | CV | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTA 1 20/0.4 KV PETENI |  | DEER TS | 7060220805615 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | TS15541 | 2023-10-11 | 2024-01-09 | 2023-10-03
217 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | 4.904 | 4.904 | 0 | 20 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220619986 | 2022-10-18 | 2023-10-18 | TS16058 | 2023-10-18 | 2025-10-07 | 2025-09-27
218 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 2.1 | 2.1 | 0 | 20 | STATIA COPSA MICA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020220915050 | 2022-10-17 | 2023-10-17 | TS18609 | 2022-11-16 | 2025-10-31 | 2025-10-21
219 |  | CEF-BERGHIN. | BERGHIN. | AB | 0.01178 | 0.01178 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GHIRBOM |  | DEER TS | 7040220912681 | 2022-10-13 | 2023-10-13 | TS138 | 2023-01-06 | 2024-01-06 | 2025-01-05
220 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | 0.01476 | 0.01476 | 0 | 0.4 | PTA 50 20/0,4 KV SOVATA |  | DEER TS | 7030220917098 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | DRAFT | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2023-10-20
221 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | 4.95 | 4.95 | 2880 | 20 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220211323 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | TS15067 | 2023-10-02 | 2024-10-26 | 2023-10-25
222 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220312167 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | TS15061 | 2023-10-02 | 2024-10-26 | 2023-10-25
223 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.4 | PTA 21 20/0.4 KV UNGHENI |  | DEER TS | 7030221017363 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | TS1975 | 2023-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-01
224 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | PTA 29 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030221017810 | 2022-10-28 | 2023-10-28 | TS17411 | 2022-11-02 | 2023-11-02 | 2024-11-01
225 |  | CEF-PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PIANU DE SUS |  | DEER TS | 7040221013212 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | TS17411 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | 2023-12-31
226 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 0.376 | 0.376 | 0 | 0.4 | PTz 61 Aiud |  | DEER TS | 7040220912516 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | TS16550 | 2022-10-21 | 2023-10-21 | 2024-10-20
227 |  | CEF-VOIEVODENI | VOIEVODENI | MS | 49.996 | 49.996 | 0 | 110 | LEA 110 KV UNGHENI-REGHIN1 |  | DEER TS | 7030220110994 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | TS17169 | 2023-11-06 | 2025-11-25 | 2025-11-15
228 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 0.0253 | 0.0253 | 0 | 0.4 | PTZ 18 20/0.4 KV COPSA MICA |  | DEER TS | 7020221015792 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | TS5668 | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 2024-07-19
229 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | 9.97 | 9.97 | 2880 | 20 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030221118371 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | TS15943 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | 2023-11-08
230 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | LES 0.4 KV PTZ423 |  | DEER TS | 7030220815795 | 2022-08-29 | 2023-08-29 | TS18377 | 2022-11-15 | 2023-11-15 | 2024-11-14
231 |  | CEF- RASNOV | RASNOV | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 47 RASNOV |  | DEER TS | 7010221126473 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | TS4900 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2024-07-02
232 |  | CEF- LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030221219043 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | TS2971 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 2024-05-29
233 |  | CEF- VULCAN | VULCAN | BV | 4.9 | 4.9 | 2880 | 20 | PTAB 532905 20/0.4 KV PCT ERTEX |  | DEER TS | 7010221228192 | 2022-12-19 | 2023-12-19 | TS19349 | 2023-12-08 | 2028-11-11 | 2028-08-31
234 |  | CEF- CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | PTA 23 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010221228224 | 2022-12-20 | 2023-12-20 | TS2832 | 2023-02-27 | 2024-02-27 | 2025-02-26
235 |  | CEF- RECEA | RECEA | BV | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV DEJANI |  | DEER TS | 7010220619360 | 2022-08-09 | 2023-08-09 | TS20201 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11
236 |  | CEF- MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | 0.35 | 0.35 | 0 | 20 | PTZ 137 20/0.4 KV M. CIUC |  | DEER TS | 7050220606267 | 2022-07-08 | 2023-07-08 | TS19776 | 2022-12-07 | 2024-12-07 | 2024-12-31
237 |  | CEF- REGHIN | REGHIN | MS | 4.9 | 4.9 | 2880 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 |  | DEER TS | 7030220413205 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | TS21306 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 2024-12-29
238 |  | CEF- IERNUT | IERNUT | MS | 4.9 | 4.9 | 2880 | 20 | LEA 20 KV CE LUDUS |  | DEER TS | 7030220413210 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | TS21172 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 2024-12-27
239 |  | CEF-RUPEA GARA | RUPEA GARA | BV | 3.9 | 3.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD |  | DEER TS | 7010220315928 | 2023-01-13 | 2024-01-13 | TS8133 | 2023-05-31 | 2023-08-29 | 2024-08-28
240 |  | CEF-MARPOD | MARPOD | SB | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-HOSMAN |  | DEER TS | 7020220511474 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | TS3216 | 2023-03-07 | 2026-02-19 | 2025-12-31
241 |  | CEF-BRUIU | BRUIU | SB | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU |  | DEER TS | 7020220511712 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | TS20460 | 2023-12-22 | 2027-06-04 | 2027-03-31
242 |  | CEF-DAISOARA | DAISOARA | BV | 0.666 | 0.666 | 0 | 20 | LEA 20 KV SERCAIA |  | DEER TS | 7010220822574 | 2023-01-04 | 2024-01-04 | TS333 | 2024-01-12 | 2026-01-11 | 2024-12-31
243 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 kV Gura Aries |  | DEER TS | 7030221118449 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | TS686 | 2024-01-22 | 2024-08-19 | 2024-01-25
244 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.00948 | 0.00948 | 0 | 0.4 | RED j.t.(LEA j.t. "str.Barsei"), PT 8006, 20/0.4 kV, 250 kVA |  | DEER TS | 7010221025160 | 2022-10-31 | 2023-10-31 | TS360 | 2023-01-12 | 2024-01-12 | 2025-01-11
245 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 0.00762 | 0.00762 | 0 | 0.4 | PTA 399,20/04KV |  | DEER TS | 7030220917214 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | TS835 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | 2025-01-24
246 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02457 | 0.02457 | 0 | 0.4 | PTZ 501602 6/0,4 KV BRASOV, 6/0.4 kV, 400 kVA |  | DEER TS | 7010221025095 | 2023-02-07 | 2024-02-07 | TS4830 | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 2024-07-01
247 |  | CEF- VAMA BUZAULUI | VAMA BUZAULUI | BV | 0.291 | 0.291 | 0 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010230229722 | 2023-02-09 | 2024-02-09 | TS20576 | 2023-12-28 | 2024-04-01 | 2024-03-31
248 |  | CEF- CUCERDEA | CUCERDEA | MS | 5 | 5 | 0 | 20 | LEA 20 KV TARNAVENI-BABY-BEEF 7D27O315 |  | DEER TS | 7030220514216 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | TS794 | 2024-01-26 | 2024-08-23 | 2024-02-16
249 |  | CEF- RASNOV | RASNOV | BV | 7.4 | 7.4 | 0 | 20 | STATIA TOHAN 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220924429 | 2023-02-22 | 2024-02-22 | TS1066 | 2024-02-02 | 2028-12-31 | 2028-08-31
250 |  | CEF- SANGER | SANGER | MS | 0.9 | 0.9 | 2000 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O315 |  | DEER TS | 7030221219567 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | DRAFT | 2023-10-20 | 2024-08-15 | 2024-08-01
251 |  | CEF- POPLACA | POPLACA | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV POPLACA |  | DEER TS | 7020230218301 | 2023-02-22 | 2024-02-22 | TS15613 | 2023-10-12 | 2024-01-10 | 2024-02-22
252 |  | CEF- ALBAC | ALBAC | AB | 0.02416 | 0.02416 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ARIESENI CENTRU |  | DEER TS | 7040221113477 | 2023-02-08 | 2024-02-08 | TS2338 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 2025-02-15
253 |  | CEF- ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.00492 | 0.00492 | 0 | 0.23 | PTZ 167 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040230114830 | 2023-02-07 | 2024-02-07 | TS2714 | 2023-02-23 | 2024-02-23 | 2025-02-22
254 |  | CEF- GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV TIRIMIA |  | DEER TS | 7030230220506 | 2023-02-15 | 2024-02-15 | TS2925 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 2025-02-27
255 |  | CEF-PANET | PANET | MS | 3.1 | 3.1 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 |  | DEER TS | 7030220614477 | 2023-03-07 | 2024-03-06 | TS2330 | 2024-02-23 | 2025-03-19 | 2025-03-09
256 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | STATIA COPSA MICA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020230319261 | 2023-03-24 | 2024-03-24 | TS3087 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06
257 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010221126536 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | TS4473 | 2023-03-29 | 2023-06-27 | 2024-06-26
258 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PA 99 CODLEA |  | DEER TS | 7010230331099 | 2023-03-20 | 2024-03-19 | TS4788 | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 2024-06-28
259 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTZ 117 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040230215650 | 2023-04-27 | 2024-04-26 | TS7075 | 2023-05-17 | 2023-08-15 | 2024-08-14
260 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MICESTI |  | DEER TS | 7040230416474 | 2023-04-27 | 2024-04-26 | TS6608 | 2023-05-10 | 2023-08-08 | 2024-08-07
261 |  | CEF-MICA | MICA | MS | 1.4 | 1.4 | 0 | 20 | distribuitorul LEA 20 kV Târnăveni – Fântânele, din Stația 110 / 20 kV Târnăveni |  | DEER TS | 7030230119954 | 2023-04-27 | 2024-04-27 | TS4840 | 2024-04-04 | 2024-10-31 | 2024-10-21
262 |  | CEF-SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE | CV | 0.22 | 0.22 | 0 | 20 | PTAB 174 20/0.4 KV SF. GHEORGHE |  | DEER TS | 7060230407897 | 2023-04-12 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-11
263 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.33 | 0.33 | 0 | 20 | LES 20 KV SHOPPING CITY 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230422592 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | DRAFT | 2023-06-27 | 2023-09-25 | 2024-04-11
264 |  | CEF-OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI | SB | 0.98 | 0.98 | 0 | 20 | PA 2 20 KV OCNA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020230218446 | 2023-04-11 | 2024-04-10 | TS4562 | 2024-03-29 | 2025-10-20 | 2024-12-31
265 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | 0.00525 | 0.00525 | 0 | 0.4 | PTAB 1 20/0.4 KV APOLDU DE JOS |  | DEER TS | 7020230420026 | 2023-04-20 | 2024-04-19 | TS6866 | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 2024-08-12
266 |  | CEF-IACOBENI | IACOBENI | SB | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-CINCU 7D33O314 |  | DEER TS | 7020220813952 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | TS6294 | 2024-04-26 | 2025-02-20 | 2025-02-10
267 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | 40.075 | 40.075 | 0 | 110 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220923079 | 2023-05-11 | 2024-05-11 | TS6379 | 2024-04-29 | 2026-04-29 | 2026-03-31
268 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 3 | 3 | 0 | 20 | LES 20 KV DISTRIBUITOR PA8 7D27O313 |  | DEER TS | 7030221017630 | 2023-05-02 | 2024-05-02 | TS18483 | 2023-11-24 | 2024-10-19 | 2024-10-14
269 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 3.7 | 3.7 | 0 | 20 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010221026057 | 2023-05-16 | 2024-05-16 | TS17775 | 2023-11-16 | 2025-11-05 | 2025-10-26
270 |  | CEF-ZABALA | ZABALA | CV | 49.8 | 49.8 | 0 | 110 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA |  | DEER TS | 7060221206671 | 2023-05-09 | 2024-05-09 | TS7993 | 2024-05-29 | 2025-05-24 | 2025-05-14
271 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | 3 | 3 | 0 | 20 | LES 20 KV PA10-PT50 TURNISOR 7D33O312 |  | DEER TS | 7020230218621 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | TS20590 | 2023-12-28 | 2024-05-30 | 2024-05-08
272 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010230332006 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | TS3445 | 2024-03-15 | 2024-09-11 | 2024-05-08
273 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010230332010 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | TS3456 | 2024-03-15 | 2024-09-11 | 2024-05-08
274 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.99 | 0.99 | 0 | 20 | PTAB 578 20/0.4 KV NAZNA |  | DEER TS | 7030230422535 | 2023-05-22 | 2024-05-22 | TS7577 | 2024-05-21 | 2025-06-15 | 2025-05-31
275 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | 0.01288 | 0.01288 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020230420022 | 2023-05-02 | 2024-05-02 | TS1089 | 2024-02-05 | 2024-05-05 | 2024-05-02
276 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0.4 | PTZ 15 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230420028 | 2023-05-02 | 2024-05-02 | TS18253 | 2023-11-22 | 2024-02-20 | 2024-02-15
277 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | PTAB 20 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010220923491 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | TS8202 | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2024-09-03
278 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 3 PODU OLT |  | DEER TS | 7010221126350 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | TS7344 | 2023-05-19 | 2023-08-17 | 2024-08-16
279 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | MS | 4.6 | 4.6 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-UILA 7D27O313 |  | DEER TS | 7030220816289 | 2023-06-19 | 2024-06-19 | TS6838 | 2024-05-10 | 2025-06-04 | 2025-05-25
280 |  | CEF-JIBERT | JIBERT | BV | 1.8 | 1.8 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 |  | DEER TS | 7010221025449 | 2023-06-07 | 2024-06-07 | TS7674 | 2024-05-22 | 2029-04-26 | 2029-01-31
281 |  | CEF-MIHESU DE CAMPIE | MIHESU DE CAMPIE | MS | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030230321706 | 2023-06-13 | 2024-06-13 | TS8874 | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 2024-11-25
282 |  | CEF-PORUMBACU DE JOS | PORUMBACU DE JOS | SB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBACUL DE JOS |  | DEER TS | 7020230520981 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | TS2910 | 2024-03-06 | 2024-09-02 | 2024-06-14
283 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 kV (REGHIN) - AVICOLA 1, Statia 110 / 20 kV Reghin |  | DEER TS | 7030220413178 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | TS9232 | 2024-06-19 | 2025-05-15 | 2025-05-05
284 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | 10.85 | 10.85 | 0 | 20 | bara de 20 kV din Stația 110/20 kV Orlat |  | DEER TS | 7020220713708 | 2023-06-22 | 2024-06-21 | TS7838 | 2024-05-24 | 2027-05-09 | 2026-12-31
285 |  | CEF-APOLD | APOLD | MS | 1.4 | 1.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV SIGHISOARA-APOLD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030220211628 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | TS9030 | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 2024-09-16
286 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTAB 38 20/0.4 KV DOBROGEI |  | DEER TS | 7010230230688 | 2023-04-21 | 2024-04-20 | TS9278 | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 2024-09-19
287 |  | CEF-MADARAS | MADARAS | MS | 40.75 | 40.75 | 0 | 110 | LEA 110 KV UNGHENI-RACIU |  | DEER TS | 7030220413485 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | TS10226 | 2024-07-08 | 2025-11-30 | 2025-11-20
288 |  | CEF- COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 18 | 18 | 0 | 20 | STATIA COPSA MICA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020220612358 | 2023-07-07 | 2024-07-07 | TS10185 | 2024-07-05 | 2026-06-25 | 2026-02-20
289 |  | CEF- BRASOV | BRASOV | BV | 19.06 | 19.06 | 5120 | 20 | STATIA STUPINI 110/20 KV |  | DEER TS | 7010221025963 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | TS11994 | 2024-08-12 | 2025-02-08 | 2025-01-29
290 |  | CEF-LASLEA | LASLEA | SB | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-SIGHISOARA 7D33O31 |  | DEER TS | 7020230420043 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | TS1808 | 2024-02-16 | 2027-01-31 | 2026-12-31
291 |  | CEF- FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 3.5 | 3.5 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST FELDIOARA - SANPETRU 7D08O |  | DEER TS | 7010230534578 | 2023-07-26 | 2024-07-26 | TS11032 | 2024-07-25 | 2029-06-29 | 2029-01-31
292 |  | CEF-PANET | PANET | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230724990 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | TS17609 | 2023-11-14 | 2024-02-12 | 2024-02-07
293 |  | CEF- TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 71 20/0.4 KV TEXTILA MURESUL |  | DEER TS | 7030230725009 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | TS916 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-28
294 |  | CEF-VINTU DE JOS | VINTU DE JOS | AB | 0.99 | 0.99 | 0 | 20 | LEA 20kV DC racord PTZ 20/0,4kV FERMA DE IEPURI |  | DEER TS | 7040230718536 | 2023-07-27 | 2024-07-27 | TS3151 | 2024-03-11 | 2024-06-09 | 2024-06-09
295 |  | CEF-SATU MARE | SATU MARE | HR | 3.6 | 3.6 | 0 | 20 | LEA 20 KV ODORHEI 7D21O314 |  | DEER TS | 7050220907618 | 2023-03-08 | 2024-03-07 | TS11666 | 2023-07-31 | 2025-07-20 | 2025-07-10
296 |  | CEF- SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.4 | PTAB 464 20/0.4 KV GERRY WEBER |  | DEER TS | 7030220916951 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | TS11349 | 2023-07-25 | 2023-10-23 | 2023-10-23
297 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTAB 464 20/0.4 KV GERRY WEBER |  | DEER TS | 7030220916955 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | TS11348 | 2023-07-25 | 2023-10-23 | 2023-10-23
298 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 3.75 | 3.75 | 0 | 20 | PTAB 336 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020230419822 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | DRAFT | 2023-07-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01
299 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTAB 17 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020230420159 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | TS11334 | 2023-07-24 | 2023-10-22 | 2023-10-22
300 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV MIERCUREA NIRAJ |  | DEER TS | 7030230523862 | 2023-06-14 | 2024-06-13 | TS11132 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-10-16
301 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV IAS MOCIAR |  | DEER TS | 7030230624499 | 2023-07-03 | 2024-07-02 | TS11517 | 2023-07-27 | 2023-10-25 | 2023-10-25
302 |  | CEF-CRIZBAV | CRIZBAV | BV | 49.8 | 49.8 | 0 | 110 | STATIA UZINA R 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010230128962 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | TS5025 | 2024-04-08 | 2026-03-29 | 2025-12-31
303 |  | CEF-VALEA CRISULUI | VALEA CRISULUI | CV | 0.39985 | 0.39985 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST 8 / L1-ST.V CRISULUI 7D15O |  | DEER TS | 7060230508371 | 2023-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 2024-08-08
304 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | PTZ 4 FAGARAS |  | DEER TS | 7010230635333 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-11
305 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.00945 | 0.00945 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DRIDIF |  | DEER TS | 7010230736568 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |  |  |  | 2024-08-18
306 |  | CEF-SONA | SONA | AB | 0.395 | 0.395 | 10 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV SANMICLAUS ZOOT |  | DEER TS | 7040230718622 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | TS10881 | 2024-07-23 | 2025-01-19 | 2025-01-04
307 |  | CEF-VADU MOTILOR | VADU MOTILOR | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV TRIFESTI VADU MOTILOR |  | DEER TS | 7040230718639 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-08-04
308 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0.4 | PTAB 2 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020230722522 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 2024-08-03
309 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.00819 | 0.00819 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV CISNADIOARA |  | DEER TS | 7020230722551 | 2023-08-09 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-08-09
310 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 591004 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230737463 | 2023-08-11 | 2024-08-11 | TS16575 | 2023-10-26 | 2024-05-31 | 2024-05-01
311 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | 0.23 | 0.23 | 0 | 20 | PTAB 50 20/0.4 KV COVASNA |  | DEER TS | 7060230809006 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | 2024-08-29
312 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | LES 20 KV ST ZIZIN - PCT 533707 L1 7D08 |  | DEER TS | 7010230635435 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | TS4656 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | 2024-11-17
313 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.4 | PTA 9 HARMAN |  | DEER TS | 7010230737143 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-08-04
314 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 0.9 | 0.9 | 1000 | 20 | PTZ 13 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020230722832 | 2023-08-02 | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-05-25
315 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 4 PREDELUT |  | DEER TS | 7010230737450 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |  |  |  | 2023-07-20
316 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 27 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020230823106 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | TS16979 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-12-31
317 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 16 HALCHIU |  | DEER TS | 7010230838367 | 2023-08-29 | 2024-08-29 | TS7644 | 2024-05-22 | 2024-11-18 | 2024-08-29
318 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 16 HALCHIU |  | DEER TS | 7010230838369 | 2023-08-29 | 2024-08-29 | TS7637 | 2024-05-22 | 2024-11-18 | 2024-08-29
319 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.188 | 0.188 | 0 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040230819579 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-02-01
320 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 3.3 | 3.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220610508 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | TS12906 | 2023-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-04
321 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | 60.2 | 60.2 | 0 | 110 | LEA 110 KV ALBA-AIUD |  | DEER TS | 7040221113588 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | TS11858 | 2023-08-03 | 2024-07-03 | 2024-06-30
322 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 4 | 4 | 0 | 20 | LEA 20 KV ALBA IV 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230215599 | 2023-05-29 | 2024-05-29 | TS11921 | 2023-08-04 | 2023-11-02 | 2023-01-30
323 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.22999 | 0.22999 | 20 | 0.4 | PTAB 139 20/0.4 KV COOP. CONSTRUCTORUL |  | DEER TS | 7030230423031 | 2023-05-09 | 2024-05-09 | TS12453 | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 2023-05-12
324 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 537 20/0.4 KV RASARITULUI |  | DEER TS | 7030230523145 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | TS13023 | 2023-08-30 | 2023-11-28 | 2023-05-19
325 |  | CEF-RASINARI | RASINARI | SB | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV RASINARI |  | DEER TS | 7020230622073 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | TS13104 | 2023-08-31 | 2023-11-29 | 2023-07-27
326 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 40 20/0.4 KV AVRIG |  | DEER TS | 7020230722278 | 2023-07-19 | 2024-07-19 | TS12501 | 2023-08-18 | 2023-11-16 | 2023-09-15
327 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | 0.88 | 0.88 | 3948 | 20 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220510382 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-09-14
328 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | 0.88 | 0.88 | 3948 | 20 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220510384 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-09-14
329 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | 0.88 | 0.88 | 3948 | 20 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220510386 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-09-14
330 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.95 | 0.95 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST CODLEA - MAI CODLEA 7D08O3 |  | DEER TS | 7010221126624 | 2023-09-14 | 2024-09-14 | TS13329 | 2024-09-06 | 2025-03-05 | 2025-02-03
331 |  | CEF-ABRUD | ABRUD | AB | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV ABRUD |  | DEER TS | 7040230215680 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 2024-09-26
332 |  | CEF-ZABALA | ZABALA | CV | 20 | 20 | 0 | 110 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA |  | DEER TS | 7060230407932 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | TS13561 | 2024-09-11 | 2025-09-06 | 2025-08-27
333 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230422950 | 2023-09-11 | 2024-09-11 | TS13181 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 2025-01-31
334 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 5 FAGARAS |  | DEER TS | 7010230635669 | 2023-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 2024-09-07
335 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 58 6/0.4 KV PCT MATERNITATE |  | DEER TS | 7010230737151 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |  |  |  | 2024-09-06
336 |  | CEF-LISA | LISA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LISA |  | DEER TS | 7010230737386 | 2023-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 2024-09-19
337 |  | CEF-CRACIUNELU DE JOS | CRACIUNELU DE JOS | AB | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV CRACIUNELU DE JOS |  | DEER TS | 7040230819020 | 2023-09-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-09-01
338 |  | CEF- ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0.4 | PTAB 181 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040230819087 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | TS16901 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2024-02-24
339 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.4 | LEA 20 KV SUMERNA ST UCEA 7D08O314 |  | DEER TS | 7010230838095 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |  |  |  | 2024-09-05
340 |  | CEF-VAMA BUZAULUI | VAMA BUZAULUI | BV | 0.29526 | 0.29526 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 7D08O |  | DEER TS | 7010230838128 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |  |  |  | 2024-09-22
341 |  | CEF-PESTERA | PESTERA | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 PESTERA |  | DEER TS | 7010230838356 | 2023-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 2024-09-07
342 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 6 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010230838373 | 2023-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 2024-09-07
343 |  | CEF-CIURULEASA | CIURULEASA | AB | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CIURULEASA |  | DEER TS | 7040230919631 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | TS13585 | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 2025-02-08
344 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | PTA 1 SACELE |  | DEER TS | 7010230938804 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | TS7375 | 2024-05-17 | 2024-11-13 | 2024-09-25
345 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTAB 556 20/0.4 KV VIILE DEALUL MIC |  | DEER TS | 7030230926557 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |  |  |  | 2024-09-22
346 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.627 | 0.627 | 0 | 20 | PTAB 32 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230924008 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | TS5968 | 2024-04-22 | 2024-10-19 | 2024-09-22
347 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTZ 342 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230939005 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 2024-09-28
348 |  | CEF-RECI | RECI | CV | 1.225 | 1.225 | 0 | 20 | LEA 20 KV IRIGATII 7D15O312 |  | DEER TS | 7060211203584 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | TS14943 | 2023-09-27 | 2025-07-18 | 2025-07-08
349 |  | CEF-DANES | DANES | MS | 1.526 | 1.526 | 2880 | 20 | LEA 20 KV SIGHISOARA-DUMBRAVENI 7D27O31 |  | DEER TS | 7030220211459 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | TS14233 | 2023-09-20 | 2023-12-19 | 2023-09-01
350 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010230128768 | 2023-03-07 | 2024-03-06 | TS15040 | 2023-09-29 | 2023-12-28 | 2023-12-28
351 |  | CEF-LUNCA | LUNCA | MS | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FRUNZENI |  | DEER TS | 7030230422404 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | TS14425 | 2023-09-22 | 2023-12-21 | 2023-04-17
352 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.21 | 0.21 | 0 | 20 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010230534300 | 2023-06-13 | 2024-06-12 | TS14252 | 2023-09-20 | 2023-12-19 | 2023-12-19
353 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | PTZ 113 20/0.4 KV CONSERVE |  | DEER TS | 7030230523811 | 2023-06-20 | 2024-06-19 | TS13424 | 2023-09-07 | 2023-12-06 | 2022-10-01
354 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 26 20/0.4 KV CISNADIE |  | DEER TS | 7020230621915 | 2023-07-05 | 2024-07-04 | TS13128 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-22
355 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | 49.996 | 49.996 | 0 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220211249 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | TS13171 | 2024-09-03 | 2027-02-20 | 2026-12-31
356 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 18 | 18 | 0 | 20 | STATIA STUPINI 110/20 KV |  | DEER TS | 7010230229775 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | TS14873 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | 2025-03-15
357 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | 49.95 | 49.95 | 0 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220211247 | 2023-09-11 | 2024-09-11 | TS13169 | 2024-09-03 | 2027-02-20 | 2026-12-31
358 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | PA 1 20/20 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020230319228 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 2024-09-28
359 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | 3.745 | 3.745 | 0 | 20 | PA 3 20/0.4 KV PC VALEA IZVOARELOR |  | DEER TS | 7030230523541 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | TS14003 | 2024-09-17 | 2025-03-16 | 2025-02-14
360 |  | CET-SIBIU | SIBIU | SB | 46.2 | 46.2 | 0 | 110 | LEA 110 kV TARNAVENI - MEDIAS |  | DEER TS | 7020210100054 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | TS15067 | 2024-09-30 | 2028-01-13 | 2027-12-31
361 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | 0.77 | 0.77 | 0 | 20 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 |  | DEER TS | 7030220514124 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | TS14989 | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 2025-02-24
362 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 0.99 | 0.99 | 0 | 20 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220711373 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | TS13589 | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 2025-02-08
363 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 34 | 34 | 0 | 110 | STATIA REGHIN 110/20 KV |  | DEER TS | 7030221118662 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | TS15628 | 2024-10-09 | 2026-04-16 | 2026-03-31
364 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 4.73 | 4.73 | 0 | 20 | PTAB 2 20/0.4 KV STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010230128796 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | TS16729 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | 2028-12-31
365 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | 0.02056 | 0.02056 | 0 | 0.4 | PTA 47 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050230209931 | 2023-10-19 | 2024-10-19 |  |  |  | 2023-12-31
366 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 |  | DEER TS | 7050230310208 | 2023-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 2023-12-31
367 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.39949 | 0.39949 | 0 | 20 | LES 0.4 kV CE Sibiu Ext |  | DEER TS | 7020230520991 | 2023-10-06 | 2024-10-06 |  |  |  | 2023-12-31
368 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.39949 | 0.39949 | 0 | 20 | LES 0.4 kV CE Sibiu Ext |  | DEER TS | 7020230520993 | 2023-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 2023-12-31
369 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | PTZ 38 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230622010 | 2023-10-06 | 2024-10-06 | TS16852 | 2023-10-31 | 2024-07-27 | 2024-06-30
370 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV SANPAUL-AEROPORT 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230825514 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | TS12309 | 2024-08-20 | 2025-02-16 | 2025-02-01
371 |  | CEF-PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | AB | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230819311 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-08-21
372 |  | CEF-CAMPENI | CAMPENI | AB | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | STATIA CIMPENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7040230919714 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS14594 | 2024-09-24 | 2025-03-23 | 2025-02-21
373 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 |  | DEER TS | 7030230926527 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS1605 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 2024-08-08
374 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 |  | DEER TS | 7030230926528 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS1607 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 2024-08-08
375 |  | CEF-ZETEA | ZETEA | HR | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | RETELE 0.4 KV PTA 1 ZETEA |  | DEER TS | 7050230913337 | 2023-10-27 | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-10-27
376 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.01998 | 0.01998 | 0 | 0.4 | PTZ 91 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040230919900 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | TS913 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 2024-10-20
377 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTZ 91 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040230919901 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | TS940 | 2024-01-31 | 2025-01-31 | 2023-12-31
378 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV TELEAC |  | DEER TS | 7040230920023 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2023-12-31
379 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 39 20/0.4 KV POARTA CAMPULUI |  | DEER TS | 7010230939469 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-10-13
380 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010230939504 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-10-13
381 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.23 | PTZ 4 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030230926971 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | TS18242 | 2023-11-22 | 2024-02-20 | 2024-02-15
382 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 2 VULCAN |  | DEER TS | 7010230939712 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS20261 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-31
383 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 364 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231024611 | 2023-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | 2023-12-31
384 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | 0.996 | 0.996 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-ICLAND 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231027126 | 2023-10-03 | 2024-10-03 | TS15177 | 2023-10-04 | 2024-01-02 | 2023-12-31
385 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | 0.0384 | 0.0384 | 0 | 20 | PTA 4 20/0.4 KV BECLEAN |  | DEER TS | 7010231039888 | 2023-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 2024-10-26
386 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.908 | 0.908 | 0 | 20 | PTAB 1 20/20 KV PC IPEC |  | DEER TS | 7040231020312 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 2024-10-05
387 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | 0.45 | 0.45 | 0 | 20 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 7D15O313 |  | DEER TS | 7060231009624 | 2023-10-06 | 2024-10-06 |  |  |  | 2023-12-31
388 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 22 20/0.4 KV BOD COLONIE |  | DEER TS | 7010231040057 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | TS58 | 2024-01-09 | 2024-04-08 | 2024-03-01
389 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0.4 | PTZ 125 20/0.4 KV PANSELUTELOR |  | DEER TS | 7030231027382 | 2023-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 2024-03-29
390 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PT 1 GHIMBAV |  | DEER TS | 7010231040101 | 2023-10-27 | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-10-27
391 |  | CEF-RICIU | RICIU | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SANMARTIN |  | DEER TS | 7030231027389 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | TS18341 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-12-31
392 |  | CEF-SIBIEL | SIBIEL | SB | 0.25351 | 0.25351 | 0 | 20 | LEA 20 KV ORLAT-SALISTE 7D33O314 |  | DEER TS | 7020231024771 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 2023-12-31
393 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | PTZ 50 20/20 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020231024791 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 2024-03-30
394 |  | CEF-VOIVODENI | VOIVODENI | MS | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV IHOD |  | DEER TS | 7030231027417 | 2023-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 2024-10-24
395 |  | CEF-VETCA | VETCA | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VETCA |  | DEER TS | 7030231027447 | 2023-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 2024-10-26
396 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | 2.97 | 2.97 | 0 | 20 | LEA 20 KV COPSA-BLAJ 7D33O313 |  | DEER TS | 7020231024872 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | TS7429 | 2024-05-17 | 2025-05-12 | 2025-05-02
397 |  | CEF-BRATEIU | BRATEIU | SB | 0.949 | 0.949 | 480 | 20 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-AUREL VLAICU 7D33O |  | DEER TS | 7020231024887 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | TS14764 | 2024-09-25 | 2025-03-24 | 2025-02-22
398 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.392 | 0.392 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030231027508 | 2023-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | 2023-12-31
399 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.32 | 0.32 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-ORAS 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231027524 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 2023-12-31
400 |  | CEF-HODOSA | HODOSA | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV IHOD |  | DEER TS | 7030231027529 | 2023-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 2023-12-31
401 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 7 SACELE |  | DEER TS | 7010231040642 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | TS1123 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-01
402 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.4 | PTA 101 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231025059 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 2023-12-31
403 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 3 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030231027625 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 2023-12-18
404 |  | CEF-IBANESTI | IBANESTI | MS | 0.2296 | 0.2296 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-LAPUSNA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231027652 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  | 2024-10-30
405 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.21 | 0.21 | 0 | 20 | PA 15 6 KV IMATEX |  | DEER TS | 7030231027731 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | TS16344 | 2024-10-21 | 2025-04-19 | 2025-03-20
406 |  | CEF-LUPSA | LUPSA | AB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SUT MUSCA |  | DEER TS | 7040231020640 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | TS10873 | 2024-07-23 | 2025-01-19 | 2025-01-04
407 |  | CEF-ZETEA | ZETEA | HR | 0.004 | 0.004 | 8.33 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SICASAU |  | DEER TS | 7050231014035 | 2023-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-10-25
408 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.40005 | 0.40005 | 0 | 20 | PA 42 20 KV F-CA MEDICAMENTE |  | DEER TS | 7030231027823 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-10-31
409 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.00912 | 0.00912 | 0 | 0.4 | PA 1 20 KV ALBA |  | DEER TS | 7040231020769 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  | 2024-03-22
410 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 590502 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231040111 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 2022-08-12
411 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | 20.21 | 20.21 | 0 | 110 | STATIA VALEA CRISULUI 110/20 KV |  | DEER TS | 7060220905964 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | TS18210 | 2024-11-13 | 2026-11-13 | 2026-09-30
412 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0.4 | PTAB 8019 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231040834 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 2022-11-16
413 |  | CEF-GLODENI | GLODENI | MS | 49.875 | 49.875 | 0 | 110 | LEA 110 KV UNGHENI-REGHIN1 |  | DEER TS | 7030220312377 | 2023-11-07 | 2024-11-07 | TS7524 | 2024-08-30 | 2027-02-16 | 2026-12-31
414 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | PTZ 58 6/0.4 KV PCT MATERNITATE |  | DEER TS | 7010231041167 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2023-06-21
415 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 2.0004 | 2.0004 | 0 | 20 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220711374 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | TS16530 | 2024-10-22 | 2025-04-20 | 2025-03-21
416 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 31 | 31 | 0 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220916582 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | TS17811 | 2024-11-08 | 2027-11-08 | 2027-06-30
417 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 18 | 18 | 0 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220916585 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | TS17812 | 2024-11-08 | 2027-11-08 | 2027-06-30
418 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | PTZ 20 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230939635 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | TS18412 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-12-31
419 |  | CEF-VLAHITA | VLAHITA | HR | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV BAILE SELTERS |  | DEER TS | 7050230913442 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | TS14342 | 2024-09-20 | 2025-03-19 | 2025-02-17
420 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 2 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010231039991 | 2023-11-14 | 2024-11-14 |  |  |  | 2023-10-20
421 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 113 SACELE |  | DEER TS | 7010231041116 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | TS13509 | 2024-09-10 | 2025-03-09 | 2025-02-07
422 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010230939420 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2023-10-31
423 |  | CEG-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 20.148 | 20.148 | 0 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220916654 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | TS18245 | 2024-11-13 | 2027-11-13 | 2027-05-30
424 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTZ 672712 20/0.4 KV PCT ZOO |  | DEER TS | 7010231141545 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 2023-10-31
425 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | 0.399 | 0.399 | 0 | 20 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 7D15O312 |  | DEER TS | 7060231109886 | 2023-11-06 | 2024-11-06 |  |  |  | 2023-11-09
426 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0.4 | PTAB 8004 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231141827 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | DRAFT | 2024-03-25 | 2024-10-21 | 2024-10-06
427 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.6 | 0.6 | 50 | 20 | PTZ 22 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050231114456 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | TS18320 | 2024-11-14 | 2025-05-13 | 2025-04-13
428 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 23 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020231125576 | 2023-11-24 | 2024-11-24 |  |  |  | 2023-12-07
429 |  | CEF-GARBOVA | GARBOVA | AB | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040221214178 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | TS18561 | 2024-11-18 | 2027-11-18 | 2027-06-30
430 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | 4.968 | 4.968 | 0 | 20 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 |  | DEER TS | 7040221214233 | 2023-11-02 | 2024-11-02 | TS17227 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2026-09-30
431 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.4 | PA 1 20/0.4 KV SALISTE |  | DEER TS | 7020231125779 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 2023-12-15
432 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 8.4737 | 8.4737 | 0 | 20 | LEA 20 KV JIDVEI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230114916 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | TS12753 | 2024-08-27 | 2026-08-17 | 2026-03-17
433 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010230838197 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | TS16925 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | 2024-01-30
434 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 672704 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231141285 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-01-30
435 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 712 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230636181 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | TS17168 | 2023-11-06 | 2024-02-04 | 2024-02-04
436 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | PTA 19 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010221127157 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | TS17278 | 2023-11-08 | 2024-02-06 | 2024-02-06
437 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 86 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040231020591 | 2023-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | 2024-04-20
438 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTZ 97 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040231120849 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | TS1701 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 2024-08-08
439 |  | CEF-CHIBED | CHIBED | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV CHIBED |  | DEER TS | 7030231128509 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |  |  |  | 2024-07-01
440 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | 0.098 | 0.098 | 0 | 20 | PTA 1 6/0.4 KV RAD CHEMISSION |  | DEER TS | 7040230819322 | 2023-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 2024-08-21
441 |  | CEF-VANATORI | VANATORI | MS | 0.38976 | 0.38976 | 0 | 20 | LEA 20 KV TURZUN 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230926868 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |  |  |  | 2024-09-02
442 |  | CEF-SOHODOL | SOHODOL | AB | 0.01968 | 0.01968 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GURA SOHODOL |  | DEER TS | 7040230919946 | 2023-11-07 | 2024-11-07 | TS19952 | 2023-12-18 | 2024-03-17 | 2024-03-10
443 |  | CEF-BERGHIN | BERGHIN | AB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BERGHIN |  | DEER TS | 7040231020268 | 2023-11-03 | 2024-11-03 |  |  |  | 2024-10-04
444 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.3796 | 0.3796 | 0 | 0.4 | PTAB 494 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231025402 | 2023-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-10-31
445 |  | CEF-PANET | PANET | MS | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231128199 | 2023-11-24 | 2024-11-24 |  |  |  | 2024-11-01
446 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 0.4 | PTA 530 20/0.4 KV VALPET |  | DEER TS | 7030231128606 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-11-01
447 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.399 | 0.399 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-PRODCOMPLEX 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231128642 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-11-01
448 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 317 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020230923834 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  | 2024-09-25
449 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.4 | PTAB 180201 20/0.4 KV POIANA BRASOV - S |  | DEER TS | 7010230938955 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-09-27
450 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.4 | PTAB 8033 20/0.4 KV ALF |  | DEER TS | 7010230939366 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-10-13
451 |  | CEF-MICA | MICA | MS | 0.0235 | 0.0235 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DEAJ |  | DEER TS | 7030231027454 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-10-23
452 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTZ 590209 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230534573 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | TS2695 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 2024-11-13
453 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 8037 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230635325 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-11-10
454 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0.4 | PTA 12 BOD |  | DEER TS | 7010230736872 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 2024-11-20
455 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | 2.3994 | 2.3994 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-CRISTESTI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230725265 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | TS19131 | 2024-11-24 | 2026-05-24 | 2026-03-31
456 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 4 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010231039714 | 2023-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-22
457 |  | CEF-PASARENI | PASARENI | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PASARENI |  | DEER TS | 7030231027431 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-11-10
458 |  | CEF-GALESTI | GALESTI | MS | 0.0221 | 0.0221 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV TROITA |  | DEER TS | 7030231027434 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-11-10
459 |  | CEF-GALESTI | GALESTI | MS | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GALESTI |  | DEER TS | 7030231027439 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-11-10
460 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | PTZ 743 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231040402 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-08
461 |  | CEF-ERNEI | ERNEI | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV ERNEI |  | DEER TS | 7030231027706 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |  |  |  | 2024-11-17
462 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | 0.00975 | 0.00975 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DAMIENI |  | DEER TS | 7030231027813 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-08
463 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV EREMITU |  | DEER TS | 7030231027798 | 2023-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | 2024-11-07
464 |  | CEF-BERENI | BERENI | MS | 0.00925 | 0.00925 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MARCULENI |  | DEER TS | 7030231027800 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-08
465 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 71 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030231027802 | 2023-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-11-01
466 |  | CEF-BERENI | BERENI | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV EREMIENI |  | DEER TS | 7030231027828 | 2023-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | 2024-11-07
467 |  | CEF-GHINDARI | GHINDARI | MS | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV TREI SATE |  | DEER TS | 7030231127929 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 2024-11-15
468 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0.4 | PTAB 15 HARMAN |  | DEER TS | 7010231141279 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | TS20597 | 2023-12-28 | 2024-10-30 | 2024-11-14
469 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | PA 99 CODLEA |  | DEER TS | 7010231141443 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 2024-11-20
470 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 423 20/0.4 KV TRANSILVANIEI NR.42 |  | DEER TS | 7030231128014 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | TS800 | 2024-01-26 | 2024-11-30 | 2024-11-20
471 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 9 20/0.4 KV UNGHENI |  | DEER TS | 7030231128017 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | TS20621 | 2023-12-29 | 2024-10-30 | 2024-11-13
472 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 0.00581 | 0.00581 | 0 | 0.4 | PTA 10 20/0.4 KV PETELEA |  | DEER TS | 7030231128109 | 2023-11-10 | 2024-11-10 |  |  |  | 2024-11-10
473 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.4 | PTAB 36 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020231125569 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-11-27
474 |  | CEF-LUDOS | LUDOS | SB | 0.0468 | 0.0468 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LUDOS |  | DEER TS | 7020231226277 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | TS5748 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2024-12-22
475 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | STATIA ZIZIN 110/27.5/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220518932 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-20
476 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.4 | STATIA BARTOLOMEU 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220518967 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-20
477 |  | CEF-SPRING | SPRING | AB | 47.425 | 47.425 | 99000 | 110 | STATIA PETRESTI 110/6 KV |  | DEER TS | 7040220912442 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | TS19935 | 2024-12-06 | 2025-06-04 | 2025-05-05
478 |  | CEF-PACLISA | PACLISA | AB | 4.9 | 2.7 | 0 | 20 | LEA 20 KV PT 207 ALBA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230215520 | 2023-12-05 | 2024-12-05 | TS19883 | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-05-04
479 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 1.336 | 1.336 | 0 | 20 | PTAB 30 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020230319524 | 2023-12-08 | 2024-12-08 |  |  |  | 2024-06-30
480 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST PREJMER-ST ZIZIN 7D08O313 |  | DEER TS | 7010230736743 | 2023-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | 2023-09-01
481 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | PTA 130 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030230926732 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |  |  |  | 2023-10-09
482 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 1 | 1 | 0 | 20 | LEA 20 KV ORAS II GHEORGHENI 7D21O313 |  | DEER TS | 7050231013930 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | TS17212 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2026-09-30
483 |  | CEF-SPRING | SPRING | AB | 0.01485 | 0.01485 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DRASOV |  | DEER TS | 7040231120889 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | TS1117 | 2024-02-06 | 2024-08-04 | 2024-05-03
484 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA MT-20 KV TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010231141367 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | TS19701 | 2024-12-04 | 2025-06-02 | 2025-05-03
485 |  | CEF-VICTORIA | VICTORIA | BV | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.4 | PTZ 7 VICTORIA - LICEU IND. |  | DEER TS | 7010231141627 | 2023-12-05 | 2024-12-05 |  |  |  | 2023-12-31
486 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTZ 100101 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231141704 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |  |  |  | 2022-11-01
487 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT |  | DEER TS | 7040231121099 | 2023-12-05 | 2024-12-05 |  |  |  | 2024-11-10
488 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | PTA 9 HALCHIU |  | DEER TS | 7010231141769 | 2023-12-05 | 2024-12-05 |  |  |  | 2024-12-05
489 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | RETELE JT PTZ 186 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231141893 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | TS9498 | 2024-06-26 | 2024-12-23 | 2024-12-08
490 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 1.875 | 0 | 0 | 20 | PTAB 336 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231125906 | 2023-12-08 | 2024-12-08 |  |  |  | 2024-11-20
491 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.75 | 0 | 0 | 20 | PTZ 360 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231125929 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | TS17306 | 2024-11-04 | 2025-05-03 | 2025-04-03
492 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.75 | 0 | 0 | 20 | PTAB 361 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231125930 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | TS17305 | 2024-11-04 | 2025-05-03 | 2025-04-03
493 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 2611 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231142013 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-11-27
494 |  | CEF-RIMETEA | RIMETEA | AB | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BINAL MOB |  | DEER TS | 7040231121348 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | TS5608 | 2024-04-16 | 2024-10-13 | 2024-05-23
495 |  | CEF-TURIA | TURIA | CV | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV HOTEL CARPATI |  | DEER TS | 7060231110056 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 2023-12-27
496 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0.4 | PTZ 18 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231142306 | 2023-12-12 | 2024-12-12 |  |  |  | 2024-12-12
497 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 13 20/0.4 KV LUDUS |  | DEER TS | 7030231228838 | 2023-12-05 | 2024-12-05 | TS2917 | 2024-03-06 | 2024-09-02 | 2023-12-18
498 |  | CEF-ACILIU | ACILIU | SB | 30.275 | 30.275 | 0 | 110 | LEA 110 KV ORLAT-MIERCUREA |  | DEER TS | 7020231226251 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | TS20495 | 2023-12-22 | 2026-06-09 | 2026-05-30
499 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.279 | 0.279 | 212.5 | 20 | PA 35 20 KV SUMEL ELECTROMURES |  | DEER TS | 7030231228947 | 2023-12-07 | 2024-12-07 |  |  |  | 2024-12-07
500 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.05148 | 0.05148 | 0 | 0.4 | PTA 101 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231226393 | 2023-12-13 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-01-07
501 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | PTZ 24 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020231226642 | 2023-12-28 | 2024-12-28 |  |  |  | 2022-12-12
502 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.93 | 0.93 | 0 | 20 | PTAB 86 20/0.4 KV CODLEA DRAXLMAIER |  | DEER TS | 7010231242950 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 2024-12-19
503 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 9 UCEA DE JOS |  | DEER TS | 7010231242981 | 2023-12-21 | 2024-12-21 |  |  |  | 2024-12-21
504 |  | CEF-BAND | BAND | MS | 0.32 | 0.32 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 |  | DEER TS | 7030231229135 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 2024-12-19
505 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0.4 | PTZ 42 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231226837 | 2023-12-29 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-21
506 |  | CEF-RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI | MS | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7030231229197 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | TS20573 | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 2024-03-15
507 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VERONELLA |  | DEER TS | 7040231221808 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |  |  |  | 2024-12-22
508 |  | CEF-IERNUT | IERNUT | MS | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | LEA 20 KV TARNAVENI-CIPAU 7D27O315 |  | DEER TS | 7030230523670 | 2023-12-21 | 2024-12-21 |  |  |  | 2023-11-15
509 |  | CEF-MIHALT | MIHALT | AB | 2 | 2 | 480 | 20 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230517718 | 2024-01-15 | 2025-01-15 |  |  |  | 2024-05-31
510 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | 3 | 3 | 0 | 20 | LES 20 KV UZINA DE APA 7D21O312 |  | DEER TS | 7050230712608 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | TS9369 | 2024-06-24 | 2026-06-14 | 2026-03-31
511 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | LEA 20 KV PARC INDUSTRIAL 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230725404 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | TS1006 | 2024-02-01 | 2026-01-21 | 2025-12-31
512 |  | CEF-SINCAI | SINCAI | MS | 0.945 | 0.945 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230926529 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |  |  |  | 2023-09-29
513 |  | CEF-SAULIA | SAULIA | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV VALENI |  | DEER TS | 7030231027511 | 2024-01-18 | 2025-01-18 |  |  |  | 2023-10-30
514 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.702 | 0.702 | 0 | 20 | LES 20 KV PA10-PT100 TURNISOR 7D33O312 |  | DEER TS | 7020231125910 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | 2023-03-03
515 |  | CEF-PESTERA | PESTERA | BV | 0.019965 | 0.019965 | 0 | 0.4 | PTAB 4 PESTERA |  | DEER TS | 7010231142281 | 2024-01-10 | 2025-01-10 |  |  |  | 2025-01-10
516 |  | CEF-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | 0.08 | 0.08 | 0 | 20 | LEA 20 KV SADU - TALMACIU 7D33O314 |  | DEER TS | 7020231226253 | 2024-01-04 | 2025-01-04 |  |  |  | 2023-11-23
517 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-ORAS1 7D27O314 |  | DEER TS | 7030231228993 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2025-01-16
518 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 18A 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231242680 | 2023-12-18 | 2024-12-18 | TS1391 | 2024-02-09 | 2024-08-07 | 2024-08-02
519 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | 0.336 | 0.336 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SANPAUL |  | DEER TS | 7030231229086 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |  |  |  | 2025-01-12
520 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 8.7 | 0 | 0 | 110 | LES 20 KV ST TOHAN-IF ZARNESTI 7D08O313 |  | DEER TS | 7010231242998 | 2024-01-09 | 2025-01-09 |  |  |  | 2025-01-09
521 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 323 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231243008 | 2024-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 2025-01-17
522 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 UCEA DE JOS |  | DEER TS | 7010231243025 | 2024-01-04 | 2025-01-04 | TS7467 | 2024-05-20 | 2024-11-16 | 2025-01-04
523 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.00901 | 0.00901 | 0 | 0.4 | PTZ 1614 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231243042 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |  |  |  | 2024-12-22
524 |  | CEF-RECI | RECI | CV | 100 | 100 | 0 | 110 | LEA 110 KV SF.GHEORGHE-TUSNAD |  | DEER TS | 7060231210243 | 2023-12-21 | 2024-12-21 |  |  |  | 2024-12-31
525 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 323 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231243114 | 2024-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 2025-01-17
526 |  | CEF-ERNEI | ERNEI | MS | 0.125 | 0.125 | 0 | 20 | LEA 20 KV RACIU-REGHIN 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231229176 | 2024-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 2024-01-11
527 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.25 | 0.25 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030231229177 | 2024-01-18 | 2025-01-18 |  |  |  | 2024-01-11
528 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231229178 | 2024-01-15 | 2025-01-15 |  |  |  | 2024-01-11
529 |  | CEF-ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE | MS | 0.15 | 0.15 | 0 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030231229179 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |  |  |  | 2024-01-11
530 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-MIERCUREA.NIRAJ 7D27O3 |  | DEER TS | 7030231229180 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2024-01-11
531 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | 0.125 | 0.125 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231229181 | 2024-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 2024-01-11
532 |  | CEF-BERENI | BERENI | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-FANTANELE 7D27O314 |  | DEER TS | 7030231229182 | 2024-01-15 | 2025-01-15 |  |  |  | 2024-01-11
533 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | 0.15 | 0.15 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231229183 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |  |  |  | 2025-01-19
534 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 79 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020231226860 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-01-29
535 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 5 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010240100012 | 2024-01-23 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-23
536 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 1.1 | 0 | 0 | 20 | LES 20 KV BOSCH 7D01O313 |  | DEER TS | 7040240100020 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2026-01-08
537 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 8003 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240100167 | 2024-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 2025-01-17
538 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.054 | 0.054 | 0 | 20 | PTA 1 20/0.4 KV CRIOS |  | DEER TS | 7040240100099 | 2024-01-23 | 2025-01-23 | TS2319 | 2024-02-22 | 2024-08-20 | 2024-08-15
539 |  | CEF-BOGATA | BOGATA | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV RANTA BOGATII |  | DEER TS | 7030240100399 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |  |  |  | 2024-02-06
540 |  | CEF-SARMASU | SARMASU | MS | 0.25088 | 0.25088 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SARMASEL SAT |  | DEER TS | 7030240100330 | 2024-01-31 | 2025-01-31 | TS5014 | 2024-04-08 | 2024-10-05 | 2025-01-31
541 |  | CEF-MAIERUS | MAIERUS | BV | 0.24008 | 0.24008 | 0 | 20 | PTA 9 20/0.4 KV MAIERUS |  | DEER TS | 7010220619508 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2025-02-22
542 |  | CEF-ROSIA | ROSIA | SB | 4.99 | 4.99 | 0 | 20 | LEA 20 KV SIBIU SUD-PT344 SIBIU 7D33O31 |  | DEER TS | 7020220914689 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-01-29
543 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | 2.6 | 2.6 | 0 | 20 | PTA 1 20/0.4 KV CARIERA CARAMIDA |  | DEER TS | 7040221214407 | 2024-02-07 | 2025-02-07 |  |  |  | 2024-12-28
544 |  | CEF-SANCEL | SANCEL | AB | 36 | 36 | 0 | 110 | LEA 110 KV BLAJ-BARABANT |  | DEER TS | 7040230316030 | 2024-02-06 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-12-31
545 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | 48.118 | 48.118 | 0 | 110 | LEA 110 kV Hoghiz - Fagaras |  | DEER TS | 7010230432590 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 2025-02-08
546 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | 9.9 | 9.9 | 0 | 110 | STATIA COPSA MICA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020230419802 | 2024-02-23 | 2025-02-23 |  |  |  | 2024-12-31
547 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 10 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030230926569 | 2024-02-08 | 2025-02-08 | TS13162 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 2025-01-31
548 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTM 1 20/0.4 KV BARAJ |  | DEER TS | 7030231128010 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2024-10-24
549 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 39 ZIZIN |  | DEER TS | 7010231141583 | 2024-02-27 | 2025-02-27 |  |  |  | 2025-02-27
550 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.06 | 0.06 | 0 | 6 | LES 6 KV PA 13 - PT 130401 7D08O312 |  | DEER TS | 7010231141587 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 2025-02-08
551 |  | CEF-CAMPENI | CAMPENI | AB | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTM 11 20/0.4 KV LICEU CIMPENI |  | DEER TS | 7040231121116 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-05-13
552 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV FILATURA |  | DEER TS | 7060231210180 | 2024-02-06 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-06
553 |  | CEF-BRADU | BRADU | SB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV BRADU |  | DEER TS | 7020240100291 | 2024-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  | 2024-02-23
554 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.12 | 0.12 | 0 | 20 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240100405 | 2024-02-23 | 2025-02-23 |  |  |  | 2025-02-23
555 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | STATIA CRISTIAN 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240100413 | 2024-02-05 | 2025-02-05 |  |  |  | 2024-12-30
556 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240100337 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-02-23
557 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240100338 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-02-23
558 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240100343 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-02-23
559 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240100344 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-02-23
560 |  | CEF-ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV ZAU DE CAMPIE |  | DEER TS | 7030240100512 | 2024-02-07 | 2025-02-07 | TS2734 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 2024-08-23
561 |  | CEF-CUCERDEA | CUCERDEA | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV CUCERDEA |  | DEER TS | 7030240100517 | 2024-02-06 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-06
562 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.16 | 0.16 | 0 | 20 | LEA 20 KV MURESENI-F-PA10 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240100542 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2025-02-13
563 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | PTZ 25 20/0.4 KV ZARNESTI |  | DEER TS | 7010240100547 | 2024-02-15 | 2025-02-15 |  |  |  | 2025-02-15
564 |  | CEF-IERNUT | IERNUT | MS | 0.233 | 0.233 | 0 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 7D27O315 |  | DEER TS | 7030240200619 | 2024-02-14 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-14
565 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV TARNAVENI |  | DEER TS | 7030240200659 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2025-02-13
566 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.4 | PTAB 106 20/0.4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030240200678 | 2024-02-09 | 2025-02-09 | TS3223 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 2025-02-09
567 |  | CEF-BALAUSERI | BALAUSERI | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-SIGHISOARA 7D27O420 |  | DEER TS | 7030240200744 | 2024-02-16 | 2025-02-16 |  |  |  | 2025-02-16
568 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | PTA 348 20/0.4 KV TOP ELECTRO |  | DEER TS | 7030240200751 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 2025-02-08
569 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 47 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010240201086 | 2024-02-16 | 2025-02-16 | TS8684 | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 2024-11-23
570 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 47 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010240201087 | 2024-02-16 | 2025-02-16 | TS8711 | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 2024-11-23
571 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTM BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240201297 | 2024-02-27 | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-02-14
572 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 319 20/0.4 KV SANTANA DE MS HORGOSA |  | DEER TS | 7030240201103 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2025-02-22
573 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | PTAB 32 20/0.4 KV FELDIOARA |  | DEER TS | 7010230331876 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | TS18732 | 2024-11-20 | 2029-11-20 | 2029-06-30
574 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 0.08528 | 0.08528 | 0 | 0.4 | PTA 15 TOPLITA, |  | DEER TS | 7050240300870 | 2024-03-08 | 2025-04-08 | TS3092 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06
575 |  | CEF-HOGHIZ | HOGHIZ | BV | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTA 6 BOGATA LEMNARU |  | DEER TS | 7010230736863 | 2024-03-20 | 2025-03-20 | TS5195 | 2024-04-09 | 2024-10-06 | 2025-03-20
576 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0298 | 0.0298 | 0 | 0.4 | PTM BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010231141688 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-14
577 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.4 | PTM 156 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060231110010 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
578 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTZ FAG-RUPEA GENERAL |  | DEER TS | 7010231242562 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  |  |  | 2025-03-22
579 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.4 | PTAB 170105 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231242639 | 2024-03-07 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-07
580 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | 0.02 | 0.02 | 0 | 20 | LEA 20 KV SANTIMBRU 7D21O312 |  | DEER TS | 7050231214631 | 2024-03-08 | 2025-03-08 | TS9215 | 2024-06-19 | 2024-12-16 | 2024-12-01
581 |  | CEF-UCEA DE JOS | UCEA DE JOS | BV | 0.00533 | 0.00533 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV UCEA DE JOS |  | DEER TS | 7010231243000 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-20
582 |  | CEF-BRADESTI | BRADESTI | HR | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV TARNOVITA |  | DEER TS | 7050231214689 | 2024-03-07 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-07
583 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 2.0007 | 2.0007 | 0 | 20 | LES 20 KV FAGARAS 5 ST FAGARAS 7D08O31 |  | DEER TS | 7010240100017 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 2025-03-12
584 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.4 | PTA 50 20/0.4 KV SOVATA |  | DEER TS | 7030240100001 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | TS7688 | 2024-05-23 | 2024-11-19 | 2025-03-07
585 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 500804 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240100409 | 2024-03-05 | 2025-03-05 | TS19426 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | 2025-05-01
586 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTM 161 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060240100148 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |  |  |  | 2025-02-12
587 |  | CEF-PALTINIS | PALTINIS | SB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV PALTINIS |  | DEER TS | 7020240100380 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | TS6042 | 2024-04-23 | 2024-10-20 | 2025-02-14
588 |  | CEF-LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUA | AB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LOPADEA NOUA |  | DEER TS | 7040240100327 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | TS13232 | 2024-09-05 | 2025-03-04 | 2025-02-02
589 |  | CEF-SUGAG | SUGAG | AB | 0.00696 | 0.00696 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LUNCILE PRIGOANEI |  | DEER TS | 7040240100346 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |  |  |  | 2025-02-28
590 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTM 1 20/0.4 KV BARAJ |  | DEER TS | 7030240200736 | 2024-03-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-03-04
591 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | 0.03844 | 0.03844 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV BECLEAN |  | DEER TS | 7010240200862 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2025-03-06
592 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CIBA NICOLESTI |  | DEER TS | 7030240200855 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2025-03-06
593 |  | CEF-JOSENI | JOSENI | HR | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 18 20/0.4 KV JOSENI |  | DEER TS | 7050240200372 | 2024-03-20 | 2025-03-20 | TS9863 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-12-13
594 |  | CEF-VICTORIA | VICTORIA | BV | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.4 | PTZ 3 VICTORIA - CASA CULTURA |  | DEER TS | 7010240201223 | 2024-03-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-03-04
595 |  | CEF-SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE | MS | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-SOVATA 7D27O314 |  | DEER TS | 7030240201038 | 2024-03-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-03-04
596 |  | CEF-VINTU DE JOS | VINTU DE JOS | AB | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV IEPURI SIBISENI |  | DEER TS | 7040240200734 | 2024-03-05 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-05
597 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.02736 | 0.02736 | 10 | 0.4 | PTZ 140 20/0.4 KV RAIFFEISEN BANK |  | DEER TS | 7040240200738 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | TS11689 | 2024-08-05 | 2025-02-01 | 2025-01-17
598 |  | CEF-PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | AB | 0.3956 | 0.3956 | 0 | 20 | PTA 1 20/0.4 KV GAINI OUATOARE |  | DEER TS | 7040240200760 | 2024-03-05 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-05
599 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.01025 | 0.01025 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BARABANT |  | DEER TS | 7040240200775 | 2024-03-05 | 2025-03-05 | TS4883 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 2025-03-05
600 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 9 20/0.4 KV DAIA |  | DEER TS | 7020240200945 | 2024-03-08 | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-03-08
601 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 296 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240200946 | 2024-03-08 | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-03-08
602 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 19 HARMAN |  | DEER TS | 7010240201874 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | TS6285 | 2024-04-26 | 2024-10-23 | 2025-03-06
603 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 11 SACELE |  | DEER TS | 7010240202032 | 2024-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-18
604 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV NOCRICH |  | DEER TS | 7020240201038 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
605 |  | CEF-FOFELDEA | FOFELDEA | SB | 0.00396 | 0.00396 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FOFELDEA |  | DEER TS | 7020240201041 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
606 |  | CEF-HOSMAN | HOSMAN | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV HOSMAN |  | DEER TS | 7020240201042 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
607 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | 0.00792 | 0.00792 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV NOCRICH |  | DEER TS | 7020240201045 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
608 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV NOCRICH |  | DEER TS | 7020240201046 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
609 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 64 20/0.4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030240201401 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | TS13704 | 2024-09-13 | 2025-03-12 | 2025-02-10
610 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTAB 30 BOD |  | DEER TS | 7010240202101 | 2024-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-18
611 |  | CEF-GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE | MS | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV GREBENIS |  | DEER TS | 7030240201521 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | TS4764 | 2024-04-03 | 2024-09-30 | 2025-03-14
612 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | 0.005915 | 0.005915 | 0 | 0.4 | PTA 5 PREDELUT |  | DEER TS | 7010240302456 | 2024-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  | 2025-03-21
613 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | 0.00846 | 0.00846 | 0 | 0.4 | PTZ 2 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010240302481 | 2024-03-21 | 2025-03-21 | TS12491 | 2024-08-23 | 2025-02-19 | 2025-02-04
614 |  | CEF-PREDEAL | PREDEAL | BV | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTAB 11 PREDEAL |  | DEER TS | 7010240302609 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 2025-03-12
615 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GUSTERITA |  | DEER TS | 7020240301268 | 2024-03-11 | 2025-03-11 |  |  |  | 2025-03-11
616 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.02916 | 0.02916 | 0 | 0.4 | PTA 9 HARMAN |  | DEER TS | 7010240302674 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 2025-03-12
617 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0.4 | PTZ 13 FAGARAS |  | DEER TS | 7010240302711 | 2024-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-18
618 |  | CEF-RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI | MS | 0.1558 | 0.1558 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV RUSII MUNTI |  | DEER TS | 7030240301746 | 2024-03-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-19
619 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | 0.1118 | 0.1118 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV UNIREA II |  | DEER TS | 7040240301190 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | TS5760 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2025-03-26
620 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 17 20/0.4 KV ALBESTI |  | DEER TS | 7030240301804 | 2024-03-25 | 2025-03-25 |  |  |  | 2025-03-25
621 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0.4 | PTM 105 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240301501 | 2024-03-11 | 2025-03-11 |  |  |  | 2025-03-11
622 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 3 | 3 | 0 | 20 | PTAB 462008 20/0.4 KV PCT QUIN-2 |  | DEER TS | 7010240302913 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 2025-03-12
623 |  | CEF-RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI | MS | 0.1558 | 0.1558 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV RUSII MUNTI |  | DEER TS | 7030240302351 | 2024-03-29 | 2025-03-29 |  |  |  | 2025-03-29
624 |  | CEF-GARBOVA | GARBOVA | AB | 14.2 | 14.2 | 0 | 20 | Statia 110 / 20 kV Miercurea Sibiului ; |  | DEER TS | 7040221113383 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2025-02-22
625 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230215121 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-04-12
626 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 42.9 | 42.9 | 0 | 110 | LEA 110 kV Brasov - Sf.Gheorghe prt. Bv |  | DEER TS | 7010230635626 | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-04-03
627 |  | CEF-RACOS | RACOS | BV | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV RACOS |  | DEER TS | 7010230939508 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-04-08
628 |  | CEF-SALISTEA | SALISTEA | AB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SALISTEA |  | DEER TS | 7040231120877 | 2024-04-04 | 2025-04-04 |  |  |  | 2025-04-04
629 |  | CEF-CRIZBAV | CRIZBAV | BV | 0.105 | 0.105 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST BOD - PT 6 DUMBRAVITA 7D08 |  | DEER TS | 7010231243187 | 2024-04-22 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-04-22
630 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.1036 | 0.1036 | 0 | 0.4 | PTZ 41 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050240100092 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-19
631 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.1204 | 0.1204 | 0 | 0.4 | PTA 51 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050240100093 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-19
632 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTZ 19 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050240100094 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2025-04-26
633 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.02093 | 0.02093 | 0 | 0.4 | PTZ 163 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240100299 | 2024-03-21 | 2025-03-21 | TS7586 | 2024-05-21 | 2024-11-17 | 2025-03-21
634 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | 0.08 | 0.08 | 0 | 20 | LEA 20 KV TG SECUIESC 7D15O313 |  | DEER TS | 7060240200182 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-26
635 |  | CEF-HOSMAN | HOSMAN | SB | 0.01716 | 0.01716 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV HOSMAN |  | DEER TS | 7020240201044 | 2024-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-01
636 |  | CEF-LASLEA | LASLEA | SB | 0.086625 | 0.086625 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LASLEA |  | DEER TS | 7020240201048 | 2024-03-13 | 2025-03-13 |  |  |  | 2025-03-13
637 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020240201121 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-20
638 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTAB 31 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240201122 | 2024-03-11 | 2025-03-11 |  |  |  | 2025-03-11
639 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.4 | PTAB 317 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240301301 | 2024-03-25 | 2025-03-25 | TS8457 | 2024-06-05 | 2024-12-02 | 2024-11-17
640 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTAB 38 20/0.4 KV DOBROGEI |  | DEER TS | 7010240302684 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | TS6265 | 2024-04-26 | 2024-10-23 | 2024-10-08
641 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.4 | PTA 28 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020240301332 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-26
642 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.4 | PTA 28 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020240301333 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-26
643 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 426 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240301359 | 2024-03-25 | 2025-03-25 |  |  |  | 2025-03-25
644 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 558 20/0.4 KV UNOMAJ |  | DEER TS | 7030240301907 | 2024-04-11 | 2025-04-11 | TS9963 | 2024-07-03 | 2024-12-30 | 2024-12-15
645 |  | CEF-ZETEA | ZETEA | HR | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DESAG |  | DEER TS | 7050240300913 | 2024-04-08 | 2025-04-08 | TS11728 | 2024-08-06 | 2025-02-02 | 2025-01-18
646 |  | CEF-BERGHIN | BERGHIN | AB | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BERGHIN CAP |  | DEER TS | 7040240301333 | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-10
647 |  | CEF-BERGHIN | BERGHIN | AB | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STRAJA |  | DEER TS | 7040240301336 | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-10
648 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 632519 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240303014 | 2024-04-09 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-09
649 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.00864 | 0.00864 | 0 | 0.4 | PTA 1 VULCAN |  | DEER TS | 7010240303224 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | TS13770 | 2024-09-16 | 2025-03-15 | 2025-02-13
650 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 20 | PTA 2 SOHODOL |  | DEER TS | 7010240303297 | 2024-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-04-25
651 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTZ 14 20/0.4 KV OCNA MURES |  | DEER TS | 7040240301544 | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-10
652 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 30 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240302010 | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-03-14
653 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | PTZ 30 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240302011 | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  |  | 2024-01-09
654 |  | CEF-STEJARISU | STEJARISU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STEJERISU |  | DEER TS | 7020240302012 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | TS18635 | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 2025-04-18
655 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BECLEAN |  | DEER TS | 7010240303524 | 2024-04-02 | 2025-04-02 |  |  |  | 2024-06-30
656 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | 0.06016 | 0.06016 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BECLEAN |  | DEER TS | 7010240303526 | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  |  | 2024-06-30
657 |  | CEF-DAIA | DAIA | SB | 0.00405 | 0.00405 | 0 | 0.4 | PTAB 12 20/0.4 KV DAIA |  | DEER TS | 7020240302159 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 2024-07-31
658 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 712 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240303585 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | TS19453 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | 2025-05-01
659 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.4 | "PTZ 2621 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010240303586 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | TS14192 | 2024-09-18 | 2025-03-17 | 2025-02-15
660 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV CERGHIZEL |  | DEER TS | 7030240302607 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-04-12
661 |  | CEF-LISA | LISA | BV | 0.00594 | 0.00594 | 0 | 0.4 | PTAB 6 20/0.4 KV LISA |  | DEER TS | 7010240303620 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | TS8510 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 2024-11-18
662 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0.4 | PTZ 15 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020240302279 | 2024-03-29 | 2025-03-29 |  |  |  | 2024-07-31
663 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0.4 | PTAB 2 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020240302283 | 2024-04-10 | 2025-04-10 | TS5721 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2024-09-30
664 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | 0.00455 | 0.00455 | 0 | 0.4 | PTA 1 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010240303715 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | TS7776 | 2024-05-24 | 2024-11-20 | 2025-04-09
665 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 3 GHIMBAV |  | DEER TS | 7010240303753 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | TS9618 | 2024-06-27 | 2024-12-24 | 2024-12-09
666 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTM 1 20/0.4 KV BARAJ |  | DEER TS | 7030240302711 | 2024-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 2024-09-11
667 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.026455 | 0.026455 | 0 | 0.4 | PTA 473 20/0.4 KV CRISTESTI VANATORILOR |  | DEER TS | 7030240302717 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-04-12
668 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | "PTZ 18 20/0.4 KV SEBES" |  | DEER TS | 7040240301796 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | TS9229 | 2024-06-19 | 2024-12-16 | 2024-12-01
669 |  | CEF-BAZNA | BAZNA | SB | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BAZNA |  | DEER TS | 7020240302447 | 2024-04-17 | 2025-04-17 | TS16066 | 2024-10-16 | 2025-04-14 | 2025-03-15
670 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 14 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240401901 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | TS5716 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2025-03-01
671 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.19995 | 0.19995 | 0 | 20 | PTA 168 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040240401934 | 2024-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-04-03
672 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 79 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240402685 | 2024-04-23 | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-23
673 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0.4 | PTZ 17 20/0.4 KV CISNADIE |  | DEER TS | 7020240402755 | 2024-04-23 | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-23
674 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | PTZ 16 20/0.4 KV TARNAVENI (ABONAT) |  | DEER TS | 7030240403097 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | TS9322 | 2024-06-21 | 2024-12-18 | 2024-12-03
675 |  | CEF-SAULIA | SAULIA | MS | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SAULIA |  | DEER TS | 7030240403122 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-19
676 |  | CEF-PALTINIS | PALTINIS | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 7 20/0.4 KV PALTINIS |  | DEER TS | 7020240402813 | 2024-04-10 | 2025-04-10 | TS16380 | 2024-10-21 | 2025-04-19 | 2025-03-20
677 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | 0.02425 | 0.02425 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SATU NOU |  | DEER TS | 7030240403232 | 2024-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-16
678 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTZ 7 20/0.4 KV BLAJ |  | DEER TS | 7040240402137 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-11
679 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 4.95 | 4.95 | 0 | 20 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240402264 | 2024-04-18 | 2025-04-18 | TS6346 | 2024-04-29 | 2026-04-19 | 2026-03-31
680 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02988 | 0.02988 | 0 | 0.4 | PTM BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240404661 | 2024-04-23 | 2025-04-23 | TS17977 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
681 |  | CEF-BORSEC | BORSEC | HR | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 10 20/0.4 KV BORSEC |  | DEER TS | 7050240401587 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2025-04-26
682 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.08 | 0.08 | 0 | 20 | "PTAB 672508 20/0.4 KV KRONBAU" |  | DEER TS | 7010240405105 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | TS10218 | 2024-07-08 | 2025-01-04 | 2024-12-20
683 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 1 | 1 | 0 | 20 | PA 1 20/0.4 KV VESTEM |  | DEER TS | 7020240403399 | 2024-05-16 | 2025-05-16 | TS14075 | 2024-09-18 | 2025-03-17 | 2025-02-15
684 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020240403445 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | TS14316 | 2024-09-20 | 2025-03-19 | 2025-02-17
685 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 9 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020240403497 | 2024-05-10 | 2025-05-10 |  |  |  | 2024-07-31
686 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.4 | PTA 9 20/0.4 KV PETELEA |  | DEER TS | 7030240403907 | 2024-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  | 2024-07-15
687 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 |  | DEER TS | 7030240503985 | 2024-05-23 | 2025-05-23 | TS11820 | 2024-08-07 | 2025-02-03 | 2025-01-19
688 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTAB 56 20/0.4 KV BRADULUI |  | DEER TS | 7030240504013 | 2024-05-27 | 2025-05-27 | TS8600 | 2024-06-07 | 2024-12-04 | 2024-11-19
689 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 47 20/0.4 KV ANOTIMPURILOR |  | DEER TS | 7010240505481 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | TS11265 | 2024-07-29 | 2025-01-25 | 2025-01-10
690 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 27 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240505483 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | TS11942 | 2024-08-12 | 2025-02-08 | 2025-01-24
691 |  | CEF-BALA | BALA | MS | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BALA |  | DEER TS | 7030240504152 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-21
692 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 29 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240505638 | 2024-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-23
693 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTAB 6 RECEA |  | DEER TS | 7010240505643 | 2024-05-28 | 2025-05-28 | TS8489 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 2024-11-18
694 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.4 | PTA 20 HALCHIU |  | DEER TS | 7010240505689 | 2024-05-28 | 2025-05-28 | TS10020 | 2024-07-03 | 2024-12-30 | 2024-12-15
695 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 5 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010240505717 | 2024-05-28 | 2025-05-28 | TS11300 | 2024-07-29 | 2025-01-25 | 2025-01-10
696 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01188 | 0.01188 | 0 | 0.4 | PTZ 592305 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230636105 | 2023-07-06 | 2024-07-06 | TS15495 | 2023-10-10 | 2024-10-04 | 2024-09-19
697 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | LEA 20 KV VISTEA ST UCEA 7D08O314 |  | DEER TS | 7010230736703 | 2024-05-20 | 2025-05-20 |  |  |  | 2025-05-20
698 |  | CEE-PONOR | PONOR | AB | 40 | 40 | 0 | 110 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 2 |  | DEER TS | 7040230819063 | 2024-05-24 | 2025-05-24 |  |  |  | 2025-05-24
699 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | 0.95 | 0.95 | 0 | 20 | LEA 20 KV TARNAVENI-ORAS3 7D27O315 |  | DEER TS | 7030231127969 | 2024-05-09 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-09
700 |  | CEF-BAILE TUSNAD | BAILE TUSNAD | HR | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTZ 3 20/0.4 KV TUSNAD BAI |  | DEER TS | 7050231214625 | 2024-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-04-29
701 |  | CEF-LUETA | LUETA | HR | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV LUETA |  | DEER TS | 7050231200326 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2025-05-28
702 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020240200544 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-20
703 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.4 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 |  | DEER TS | 7010240202279 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-21
704 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 |  | DEER TS | 7010240303162 | 2024-05-27 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-05-27
705 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060240300618 | 2024-04-10 | 2025-04-10 | TS20058 | 2024-12-30 | 2025-06-28 | 2025-05-29
706 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 582813 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240303352 | 2024-05-24 | 2025-05-24 |  |  |  | 2025-05-24
707 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 20 | PTAB 33 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240303570 | 2024-05-10 | 2025-05-10 |  |  |  | 2025-05-10
708 |  | CEF-TURIA | TURIA | CV | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV TURIA |  | DEER TS | 7060240400745 | 2024-04-23 | 2025-04-23 | TS9125 | 2024-06-18 | 2024-12-15 | 2024-11-30
709 |  | CEF-SALISTEA | SALISTEA | AB | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SALISTEA |  | DEER TS | 7040240401935 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2025-04-03
710 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.4 | PTZ 23 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050240401319 | 2024-05-22 | 2025-05-22 | TS9861 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-12-13
711 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 174 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240404114 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-19
712 |  | CEF-LISA | LISA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV POJORTA |  | DEER TS | 7010240404232 | 2024-04-17 | 2025-04-17 |  |  |  | 2025-04-17
713 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.4 | PTA 8001 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240404235 | 2024-05-14 | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-14
714 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | 0.07315 | 0.07315 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV POMPE SIBOT |  | DEER TS | 7040240402060 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2025-04-09
715 |  | CEF-ZLATNA | ZLATNA | AB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PATRANJENI |  | DEER TS | 7040240402112 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | TS8607 | 2024-06-07 | 2024-12-04 | 2024-11-19
716 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010240404596 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | TS8946 | 2024-06-14 | 2024-12-11 | 2024-11-26
717 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 8001 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240404838 | 2024-05-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 2025-05-17
718 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 33 HARMAN |  | DEER TS | 7010240404858 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | TS10067 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2024-12-16
719 |  | CEF-ZAGAR | ZAGAR | MS | 39.98 | 39.98 | 0 | 110 | LEA 110 KV FANTANELE-TARNAVENI1 |  | DEER TS | 7030231027360 | 2024-04-19 | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-12-01
720 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV GURA RIULUI |  | DEER TS | 7020240403166 | 2024-05-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 2024-04-30
721 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PA 2 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240403181 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | TS12058 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 2025-01-25
722 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.03927 | 0.03927 | 0 | 0.4 | PA 2 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240403185 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | TS12109 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 2025-01-25
723 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PA 2 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240403217 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | TS12053 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 2025-01-25
724 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PA 2 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240403221 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | TS12052 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 2025-01-25
725 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | LEA 20 kV AEROPORT-PT316 SIBIU |  | DEER TS | 7020240403453 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2024-04-26
726 |  | CEF-SADU | SADU | SB | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV TOCILE |  | DEER TS | 7020240503704 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2024-07-31
727 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTAB 13 20/0.4 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020240503779 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2024-07-31
728 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | 15.63 | 15.63 | 0 | 110 | LEA 110 KV TEIUS-AIUD |  | DEER TS | 7040230315816 | 2024-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-12-31
729 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | 23.445 | 23.445 | 0 | 110 | LEA 110 KV TEIUS-AIUD |  | DEER TS | 7040230315817 | 2024-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-12-31
730 |  | CEF-LEMNIA | LEMNIA | CV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LEMNIA |  | DEER TS | 7060231210147 | 2024-05-24 | 2025-05-24 |  |  |  | 2024-01-08
731 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | 0.01476 | 0.01476 | 0 | 0.4 | PTA 2 SAMBATA DE SUS |  | DEER TS | 7010240505495 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2025-05-28
732 |  | CEF-JOSENI | JOSENI | HR | 0.22 | 0.22 | 0 | 20 | LEA 20 KV SUSENI 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240200573 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2025-05-28
733 |  | CEF-BREAZA | BREAZA | MS | 0.08 | 0.08 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240504157 | 2024-05-30 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-05-30
734 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 96 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240504337 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | TS13511 | 2024-09-10 | 2025-03-09 | 2025-02-07
735 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 332 20/0.4 KV AS AG. SG DE MURES |  | DEER TS | 7030240504372 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | TS13117 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 2025-01-30
736 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 317 20/0.4 KV CHINARI |  | DEER TS | 7030240504767 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-06-03
737 |  | CEF-ROSIA | ROSIA | SB | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 20 | LEA 20 KV SIBIU SUD-PT344 SIBIU 7D33O31 |  | DEER TS | 7020230923991 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  | 2024-09-11
738 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 1 SAVASTRENI |  | DEER TS | 7010240506323 | 2024-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-04
739 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 296 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240604419 | 2024-06-04 | 2025-06-04 | TS19771 | 2024-12-04 | 2025-06-02 | 2025-05-03
740 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTAB 296 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240604424 | 2024-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  | 2024-02-20
741 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0.23 | PTZ 25 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240502810 | 2024-06-05 | 2025-06-05 |  |  |  | 2025-05-14
742 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | 48 | 48 | 0 | 110 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240100348 | 2024-06-06 | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-06
743 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | 40.2 | 40.2 | 0 | 110 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240100350 | 2024-06-06 | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-06
744 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010240506267 | 2024-06-07 | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-07
745 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.09018 | 0.09018 | 0 | 0.4 | PTA 327 20/0.4 KV CRISTESTI COOPERATIVE |  | DEER TS | 7030240504633 | 2024-06-07 | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-07
746 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.06696 | 0.06696 | 0 | 0.4 | PTA 322 20/0.4 KV VALURENI |  | DEER TS | 7030240504658 | 2024-06-07 | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-07
747 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 3 SACELE |  | DEER TS | 7010240404081 | 2024-06-07 | 2025-06-07 | TS15856 | 2024-10-14 | 2025-04-12 | 2025-03-13
748 |  | CEF-UNGRA | UNGRA | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 2 UNGRA |  | DEER TS | 7010240404685 | 2024-06-07 | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-07
749 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | 1.38 | 1.38 | 360 | 20 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240603527 | 2024-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-06
750 |  | CEF-ALUNIS | ALUNIS | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV ALUNIS |  | DEER TS | 7030240605013 | 2024-06-11 | 2025-06-11 | TS12299 | 2024-08-20 | 2025-02-16 | 2025-02-01
751 |  | CEF-LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUA | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV BAGAU |  | DEER TS | 7040240502944 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2025-05-17
752 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | PTZ 78 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040240503111 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2024-11-23
753 |  | CEF-ZLATNA | ZLATNA | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 7 20/0.4 KV ZLATNA |  | DEER TS | 7040240503146 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2024-11-24
754 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 20 | LEA 20 KV TARNAVENI-LUDUS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030240504762 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2025-06-12
755 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 497 20/0.4 KV NAZNA NUFARULUI |  | DEER TS | 7030240504791 | 2024-06-12 | 2025-06-12 | TS14460 | 2024-09-24 | 2025-03-23 | 2025-02-21
756 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030240504805 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2025-06-12
757 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030240504808 | 2024-06-12 | 2025-06-12 |  |  |  | 2025-06-12
758 |  | CEF-ERNEI | ERNEI | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV DUMBRAVIOARA |  | DEER TS | 7030240504869 | 2024-06-12 | 2025-06-12 | TS13710 | 2024-09-13 | 2025-03-12 | 2025-02-10
759 |  | CEF-TOMESTI | TOMESTI | HR | 3 | 3 | 0 | 20 | LEA 20 KV MOZAIC 7D21O312 |  | DEER TS | 7050230913249 | 2024-06-12 | 2025-06-12 | TS12673 | 2024-08-27 | 2026-08-17 | 2026-03-17
760 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0.4 | PTA 8001 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240505796 | 2024-06-13 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-13
761 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | "PTZ 18 20/0.4 KV SEBES" |  | DEER TS | 7040240503163 | 2024-06-13 | 2025-06-13 |  |  |  | 2024-11-27
762 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTZ 5425 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240404023 | 2024-06-13 | 2025-06-13 | TS15197 | 2024-10-02 | 2025-03-31 | 2025-03-01
763 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.4 | PTZ 19 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050240602891 | 2024-06-14 | 2025-06-14 |  |  |  | 2025-06-14
764 |  | CEF-JOSENI | JOSENI | HR | 3.9 | 3.9 | 0 | 20 | PTZ 1 20/0.4 KV JOSENI |  | DEER TS | 7050240300798 | 2024-06-17 | 2025-06-17 |  |  |  | 2025-06-17
765 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.32026 | 0.32026 | 0 | 0.4 | PTA 91 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240605271 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | TS9342 | 2024-06-21 | 2024-12-18 | 2024-12-03
766 |  | CEF-POIANA MARULUI | POIANA MARULUI | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 2 POIANA MARULUI |  | DEER TS | 7010240505660 | 2024-06-19 | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19
767 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | 1.2 | 1.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV PARC INDUSTRIAL 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240200821 | 2024-06-19 | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19
768 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.4 | PTA 6 SAMBATA DE SUS - POMICO |  | DEER TS | 7010240606631 | 2024-06-20 | 2025-06-20 |  |  |  | 2025-06-20
769 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | PTAB 467 20/0.4 KV SURTEK |  | DEER TS | 7030240605255 | 2024-06-21 | 2025-06-21 |  |  |  | 2024-10-01
770 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTA 12 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240605481 | 2024-06-26 | 2025-06-26 |  |  |  | 2025-06-26
771 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTAB 560 20/0.4 KV CRISTESTI MORII |  | DEER TS | 7030240504630 | 2024-06-27 | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-06-27
772 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV TIUR |  | DEER TS | 7040240503314 | 2024-06-28 | 2025-06-28 |  |  |  | 2025-05-30
773 |  | CEF-SPRING | SPRING | AB | 0.22073 | 0.22073 | 0 | 0.4 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240603880 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | TS14014 | 2024-09-17 | 2025-03-16 | 2025-02-14
774 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.15 | 0.15 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030240605774 | 2024-06-28 | 2025-06-28 |  |  |  | 2025-06-24
775 |  | CEF-ZLATNA | ZLATNA | AB | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.4 | PTZ 8 20/0.4 KV ZLATNA |  | DEER TS | 7040240402483 | 2024-07-05 | 2025-07-05 |  |  |  | 2025-07-05
776 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 4.925 | 4.925 | 2880 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-TG MURES 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240403840 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | 2025-07-11
777 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 4.09 | 4.09 | 2880 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240403841 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | 2025-07-11
778 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 0.99 | 0.99 | 2520 | 20 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 7D08O |  | DEER TS | 7010240405313 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2025-07-30
779 |  | CEF-MALNAS | MALNAS | CV | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV BIXAD MOTEL |  | DEER TS | 7060231109941 | 2024-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-04
780 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTAB 11 VULCAN LEON BLUM |  | DEER TS | 7010240405340 | 2024-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-07-25
781 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0.4 | PTZ 5531 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240505582 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | 2025-07-11
782 |  | CEF-AUGUSTIN | AUGUSTIN | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 4 AUGUSTIN |  | DEER TS | 7010240505681 | 2024-07-04 | 2025-07-04 |  |  |  | 2025-07-04
783 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTZ 2 20/0.4 KV AIUD |  | DEER TS | 7040240502989 | 2024-07-09 | 2025-07-09 |  |  |  | 2025-07-09
784 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VISTISOARA |  | DEER TS | 7010240506048 | 2024-06-26 | 2025-06-26 |  |  |  | 2025-06-26
785 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0.4 | PTAB 8019 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240506259 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | TS12978 | 2024-08-29 | 2025-02-25 | 2025-02-10
786 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTAB 51 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240503147 | 2024-06-21 | 2025-06-21 |  |  |  | 2025-06-21
787 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 1.65 | 1.65 | 2520 | 20 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 7D08O |  | DEER TS | 7010240506360 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2025-07-30
788 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.01001 | 0.01001 | 0 | 0.4 | PTZ 20 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240506386 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | TS10316 | 2024-07-09 | 2025-01-05 | 2024-12-21
789 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 35 CARPINIS |  | DEER TS | 7010240506466 | 2024-07-24 | 2025-07-24 | TS11518 | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 2025-01-13
790 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240606692 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
791 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.15618 | 0.15618 | 0 | 0.4 | "PTZ 62 20/0.4 KV ALBA IULIA" |  | DEER TS | 7040240603495 | 2024-07-10 | 2025-07-10 | TS11497 | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 2025-01-13
792 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTAB 672704 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240606792 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
793 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 364 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240604566 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | TS10657 | 2024-07-17 | 2025-01-13 | 2024-12-29
794 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV GURGHIU |  | DEER TS | 7030240605277 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
795 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV SOLOVASTRU |  | DEER TS | 7030240605284 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
796 |  | CEF-SADU | SADU | SB | 0.02484 | 0.02484 | 0 | 0.4 | PTA 20 20/0.4 KV CISNADIE |  | DEER TS | 7020240604650 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | TS16249 | 2024-10-17 | 2025-04-15 | 2025-03-16
797 |  | CEF-DAIA | DAIA | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV DAIA |  | DEER TS | 7020240604672 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | TS13331 | 2024-09-06 | 2025-03-05 | 2025-02-03
798 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | STATIA MARSA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240604700 | 2024-07-09 | 2025-07-09 |  |  |  | 2025-07-09
799 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.121 | 0.121 | 20 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-ORAS2 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240605449 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-07-01
800 |  | CEF-CHIBED | CHIBED | MS | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CHIBED |  | DEER TS | 7030240605507 | 2024-07-03 | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-07-03
801 |  | CEF-COZMA | COZMA | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SOCOL |  | DEER TS | 7030240605528 | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-02
802 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.008645 | 0.008645 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030240605593 | 2024-07-17 | 2025-07-17 | TS10757 | 2024-07-22 | 2025-01-18 | 2025-01-03
803 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 11 CODLEA |  | DEER TS | 7010240607498 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | DRAFT | 2024-10-03 | 2025-04-01 | 2025-03-02
804 |  | CEF-GLODENI | GLODENI | MS | 0.21375 | 0.21375 | 76.5 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV GLODENI |  | DEER TS | 7030240605641 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
805 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV SOLOVASTRU |  | DEER TS | 7030240605660 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
806 |  | CEF-VALEA LARGA | VALEA LARGA | MS | 0.08 | 0.08 | 0 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O315 |  | DEER TS | 7030240605665 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
807 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV GURGHIU |  | DEER TS | 7030240605668 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
808 |  | CEF-SINCA | SINCA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 BUCIUM |  | DEER TS | 7010240607595 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | TS18484 | 2024-11-18 | 2025-05-17 | 2025-04-17
809 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 7 HARMAN |  | DEER TS | 7010240607668 | 2024-07-05 | 2025-07-05 |  |  |  | 2025-07-05
810 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0.4 | PTA 2 BRAN |  | DEER TS | 7010240607715 | 2024-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-07-25
811 |  | CEF-BUNESTI | BUNESTI | BV | 0.30016 | 0.30016 | 0 | 20 | PTA FAG-RUPEA GENERAL |  | DEER TS | 7010240607736 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  |  | 2025-07-26
812 |  | CEF-BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRANOASA | AB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.23 | PTA 5 20/0.4 KV BUCERDEA GR |  | DEER TS | 7040240603952 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  |  | 2025-07-26
813 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.02695 | 0.02695 | 0 | 0.4 | PTAB 563 20/0.4 KV AMG ESTATES |  | DEER TS | 7030240605787 | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-02
814 |  | CEF-STANCENI | STANCENI | MS | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MESTERA |  | DEER TS | 7030240605807 | 2024-07-03 | 2025-07-03 | TS11822 | 2024-08-07 | 2025-02-03 | 2025-01-19
815 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 23 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240705821 | 2024-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  | 2025-07-29
816 |  | CEF-VISTISOARA | VISTISOARA | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 2 VISTISOARA |  | DEER TS | 7010240707905 | 2024-07-24 | 2025-07-24 | TS15360 | 2024-10-03 | 2025-04-01 | 2025-03-02
817 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020240705153 | 2024-07-16 | 2025-07-16 |  |  |  | 2025-07-16
818 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTAB 4 20/0.4 KV AVRIG |  | DEER TS | 7020240705165 | 2024-07-16 | 2025-07-16 |  |  |  | 2025-07-16
819 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTAB 4 20/0.4 KV AVRIG |  | DEER TS | 7020240705166 | 2024-07-16 | 2025-07-16 |  |  |  | 2025-07-16
820 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240705991 | 2024-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-07-25
821 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.0264 | 0.0264 | 0 | 0.4 | PTZ 62 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240705264 | 2024-07-09 | 2025-07-09 | TS12448 | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 2025-02-03
822 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 108 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240705283 | 2024-07-16 | 2025-07-16 |  |  |  | 2025-07-16
823 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTAB 467 20/0.4 KV SURTEK |  | DEER TS | 7030240706135 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | 2025-07-11
824 |  | CEF-BALAUSERI | BALAUSERI | MS | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BALAUSERI |  | DEER TS | 7030240706319 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | TS12317 | 2024-08-20 | 2025-02-16 | 2025-02-01
825 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.01404 | 0.01404 | 0 | 0.4 | PTZ 325 20/0.4 KV CRISTESTI |  | DEER TS | 7030240706506 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  |  | 2025-07-24
826 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 325 20/0.4 KV CRISTESTI |  | DEER TS | 7030240706509 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  |  | 2025-07-24
827 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240703854 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | TS15745 | 2024-10-10 | 2025-10-10 | 2025-09-30
828 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | 0.98892 | 0.98892 | 0 | 20 | STATIA ODORHEI 110/20 KV |  | DEER TS | 7050231114346 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2025-07-30
829 |  | CEF-LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUA | AB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LOPADEA NOUA |  | DEER TS | 7040240100326 | 2024-02-20 | 2025-02-20 |  |  |  | 2025-02-20
830 |  | CEF-RADESTI | RADESTI | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV RADESTI |  | DEER TS | 7040240301207 | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-02
831 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 229 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040240301659 | 2024-07-04 | 2025-07-04 | TS15763 | 2024-10-10 | 2025-04-08 | 2025-03-09
832 |  | CEF-GHIDFALAU | GHIDFALAU | CV | 3 | 3 | 4750 | 20 | LEA 20 KV IRIGATII 7D15O312 |  | DEER TS | 7060240400878 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2025-07-08
833 |  | CEF-BUNGARD | BUNGARD | SB | 0.925 | 0.925 | 0 | 20 | LES 20 KV SIBIU SUD-PT87 SIBIU 7D33O312 |  | DEER TS | 7020240403480 | 2024-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  | 2026-04-30
834 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.4 | PTAB 8042 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240506084 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
835 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 25 BOD |  | DEER TS | 7010240506519 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | TS18439 | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 2025-04-14
836 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.01404 | 0.01404 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI |  | DEER TS | 7050240602845 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
837 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050240602846 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
838 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR |  | DEER TS | 7050240602848 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
839 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FIRTUSU |  | DEER TS | 7050240602849 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
840 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.02592 | 0.02592 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050240602850 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
841 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050240602851 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
842 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.13392 | 0.13392 | 0 | 20 | LEA 20 KV TIBOD 7D21O314 |  | DEER TS | 7050240602853 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
843 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.01404 | 0.01404 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BISERICANI |  | DEER TS | 7050240602863 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
844 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI |  | DEER TS | 7050240602864 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
845 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050240602865 | 2024-08-13 | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-13
846 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PALTINIS CRISTUR |  | DEER TS | 7050240602866 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
847 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR |  | DEER TS | 7050240602868 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-12
848 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTA 4 20/0.4 KV TOPLITA |  | DEER TS | 7050240602895 | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-02
849 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.10095 | 0.10095 | 0 | 20 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 |  | DEER TS | 7010240607158 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-08-27
850 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.49 | 0.49 | 0 | 20 | LEA 20 KV MURESENI-F-PA10 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240605472 | 2024-08-28 | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-08-28
851 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | 0.15 | 0.15 | 0 | 20 | LES 20 KV FILATURA GHEORGHENI 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240703310 | 2024-08-19 | 2025-08-19 |  |  |  | 2025-08-19
852 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.00774 | 0.00774 | 0 | 0.4 | PTZ 162 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040240704162 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-07-08
853 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | 0.14575 | 0.14575 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV APOLDU DE JOS |  | DEER TS | 7020240705279 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2024-12-31
854 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | PTA 28 HARMAN |  | DEER TS | 7010240708445 | 2024-08-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 2025-08-30
855 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VISTEA DE JOS |  | DEER TS | 7010240708481 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-05
856 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | 0.01245 | 0.01245 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ILIENI |  | DEER TS | 7030240706234 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-08-07
857 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTAB 480604 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240708555 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS13853 | 2024-09-16 | 2025-03-15 | 2025-02-13
858 |  | CEF-BOD | BOD | BV | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.4 | PTA 7 BOD |  | DEER TS | 7010240708562 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | TS13705 | 2024-09-13 | 2025-03-12 | 2025-02-10
859 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | 0.01148 | 0.01148 | 0 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060240701920 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-08-14
860 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV SASCIORI |  | DEER TS | 7010240708663 | 2024-08-09 | 2025-08-09 |  |  |  | 2025-08-09
861 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 14 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240704449 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | TS16179 | 2024-10-16 | 2025-04-14 | 2025-03-15
862 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.00594 | 0.00594 | 0 | 0.4 | PTZ 01.06.02 CODLEA |  | DEER TS | 7010240708936 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | TS16898 | 2024-10-28 | 2025-04-26 | 2025-03-27
863 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.04891 | 0.04891 | 0 | 0.4 | PTZ 116 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240705748 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-08-07
864 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | PTZ 6 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010240709051 | 2024-08-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 2025-08-30
865 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTZ 16 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240704577 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | TS13424 | 2024-09-09 | 2025-03-08 | 2025-02-06
866 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | 0.1904 | 0.1904 | 0 | 0.4 | PTA 35 20/0.4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020240705775 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2024-12-16
867 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | 0.09044 | 0.09044 | 0 | 20 | PTA 45 20/0.4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020240705778 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2024-12-16
868 |  | CEF-HOGHILAG | HOGHILAG | SB | 0.10889 | 0.10889 | 0 | 20 | PTA 6 20/0.4 KV HOGHILAG |  | DEER TS | 7020240705788 | 2024-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  | 2024-12-16
869 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.00567 | 0.00567 | 0 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030240706630 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-08-14
870 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 672705 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240709136 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS15407 | 2024-10-04 | 2025-04-02 | 2025-03-03
871 |  | CEF-SINCA NOUA | SINCA NOUA | BV | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 5 SINCA NOUA |  | DEER TS | 7010240709184 | 2024-08-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 2025-08-30
872 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | 0.35 | 0.35 | 0 | 20 | PTZ 79 20/0.4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030240706668 | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-02
873 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 0.316 | 0.316 | 0 | 0.4 | PTA 12 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020240705866 | 2024-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  | 2025-11-30
874 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV OARDA DE JOS |  | DEER TS | 7040240704676 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | TS13133 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 2025-01-31
875 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.03984 | 0.03984 | 0 | 0.4 | PTZ 246 20/0.4 KV SIRGUINTEI NR.24 |  | DEER TS | 7030240706735 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | TS17833 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
876 |  | CEF-SOARS | SOARS | BV | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0.4 | PTA 1 RODBAV |  | DEER TS | 7010240709349 | 2024-08-30 | 2025-08-30 |  |  |  | 2025-08-30
877 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | 0.00664 | 0.00664 | 0 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV MERCHEASA |  | DEER TS | 7010240709366 | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-02
878 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 0.25 | 0.25 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-AVICOLA1 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240806778 | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-02
879 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GLOGOVET |  | DEER TS | 7040240804706 | 2024-08-29 | 2025-08-29 | TS18670 | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 2025-04-18
880 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 48 20/0.4 KV LUDUS |  | DEER TS | 7030240806806 | 2024-08-09 | 2025-08-09 |  |  |  | 2025-08-09
881 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | 0.04 | 0.04 | 25.5 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV PETELEA |  | DEER TS | 7030240806813 | 2024-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  | 2025-08-08
882 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | PTA 91 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240806819 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS13489 | 2024-09-10 | 2025-03-09 | 2025-02-07
883 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0.4 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES |  | DEER TS | 7030240807071 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-08-29
884 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES |  | DEER TS | 7030240807074 | 2024-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-08-26
885 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 2 | 2 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST CODLEA - MAI CODLEA 7D08O3 |  | DEER TS | 7010240810715 | 2024-08-26 | 2025-08-26 | TS13164 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 2025-01-31
886 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 2 | 2 | 0 | 20 | PTAB 49 20/0.4 KV HARMAN |  | DEER TS | 7010230737342 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-08-27
887 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 0.988 | 0.988 | 1000 | 20 | PTZ 13 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020231126085 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-06
888 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240403014 | 2024-07-31 | 2025-07-31 |  |  |  | 2025-03-10
889 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | 2.1571 | 2.1571 | 0 | 20 | PTAB 22 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020240402758 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-08-27
890 |  | CEF-BRUIU | BRUIU | SB | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU 7D33O314 |  | DEER TS | 7020240402852 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2024-12-15
891 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.702 | 0 | 0 | 20 | PTAB 100 T 20/0.4 KV UZINAL |  | DEER TS | 7020240403109 | 2024-08-13 | 2025-08-13 |  |  |  | 2024-12-31
892 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0.4 | PTA 6 PREJMER |  | DEER TS | 7010240809807 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | TS15939 | 2024-10-15 | 2025-04-13 | 2025-03-14
893 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.00783 | 0.00783 | 0 | 0.4 | PTA 5 VULCAN |  | DEER TS | 7010240809840 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | TS15196 | 2024-10-02 | 2025-03-31 | 2025-03-01
894 |  | CEF-SONA | SONA | AB | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV SONA IRIGATII |  | DEER TS | 7040240804968 | 2024-08-29 | 2025-08-29 | TS13226 | 2024-09-05 | 2025-03-04 | 2025-02-02
895 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 41.125 | 41.125 | 602880 | 110 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240502725 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS18562 | 2024-11-18 | 2027-11-18 | 2027-07-30
896 |  | CEF-DANESTI | DANESTI | HR | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DANESTI |  | DEER TS | 7050240602793 | 2024-09-24 | 2025-09-24 |  |  |  | 2025-09-24
897 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTZ 4 20/0.4 KV AIUD |  | DEER TS | 7040240603667 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | TS17866 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
898 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.4 | PTZ 96 20/0.4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050240602981 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | TS18000 | 2024-11-12 | 2025-05-11 | 2025-04-11
899 |  | CEF-SINCA NOUA | SINCA NOUA | BV | 0.12194 | 0.12194 | 0 | 0.4 | PTZ 6 SINCA VECHE |  | DEER TS | 7010240607476 | 2024-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 2025-09-03
900 |  | CEF-LAZAREA | LAZAREA | HR | 0.01927 | 0.01927 | 500 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LAZAREA |  | DEER TS | 7050240603138 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
901 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 TODERITA |  | DEER TS | 7010240708491 | 2024-09-24 | 2025-09-24 |  |  |  | 2025-09-24
902 |  | CEF-BILBOR | BILBOR | HR | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240703542 | 2024-09-09 | 2025-09-09 |  |  |  | 2025-09-09
903 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.01961 | 0.01961 | 300 | 0.4 | PTA 84 CODLEA |  | DEER TS | 7010240708814 | 2024-09-12 | 2025-09-12 |  |  |  | 2025-09-12
904 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0.4 | PTA 2 PREJMER |  | DEER TS | 7010240708931 | 2024-09-24 | 2025-09-24 |  |  |  | 2025-09-24
905 |  | CEF-ILIENI | ILIENI | CV | 0.00777 | 0.00777 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SINCRAI |  | DEER TS | 7060240702022 | 2024-08-24 | 2025-08-24 | TS15955 | 2024-10-15 | 2025-04-13 | 2025-03-14
906 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.0396 | 0.0396 | 64 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240709133 | 2024-09-16 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-09-16
907 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.4 | PTA 23 CODLEA |  | DEER TS | 7010240709200 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
908 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.25 | 0.25 | 0 | 20 | PTZ 42 CODLEA |  | DEER TS | 7010240709202 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
909 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | PTZ 27 CODLEA |  | DEER TS | 7010240709204 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
910 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | PTZ 39 CODLEA |  | DEER TS | 7010240709208 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
911 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.288 | 0.288 | 0 | 0.4 | PTZ 30 CODLEA |  | DEER TS | 7010240709210 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-09-04
912 |  | CEF-CARTA | CARTA | HR | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CARTA |  | DEER TS | 7050240803964 | 2024-09-17 | 2025-09-17 | TS15862 | 2024-10-14 | 2025-04-12 | 2025-03-13
913 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV CORUND |  | DEER TS | 7050240803987 | 2024-09-04 | 2025-09-04 | TS16865 | 2024-10-28 | 2025-04-26 | 2025-03-27
914 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.012075 | 0.012075 | 0 | 0.4 | PTAB 4 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240809702 | 2024-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 2025-09-03
915 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.008 | 0.008 | 100 | 0.4 | RETELE JT PTA 43 20/0.4 KV GAS SANPETRU |  | DEER TS | 7010240809744 | 2024-09-25 | 2025-09-25 | TS15296 | 2024-10-03 | 2025-04-01 | 2025-03-02
916 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 157 6/0.4 KV BRASOV - SCOALA DE OFI |  | DEER TS | 7010240809781 | 2024-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 2025-09-03
917 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.4 | PTA 380 20/0.4 KV BRUTARIE NAZNA |  | DEER TS | 7030240807076 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-08-29
918 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.00598 | 0.00598 | 0 | 0.4 | PTAB 426 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240806141 | 2024-09-10 | 2025-09-10 |  |  |  | 2025-09-10
919 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 572205 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240810486 | 2024-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 2025-09-03
920 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV DAIA ROMANA |  | DEER TS | 7040240805063 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | TS15775 | 2024-10-10 | 2025-04-08 | 2025-03-09
921 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LAURENI |  | DEER TS | 7030240807241 | 2024-09-16 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-09-16
922 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | LEA 20 KV CORUND NOU 7D21O314 |  | DEER TS | 7050240804323 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS15972 | 2024-10-15 | 2025-04-13 | 2025-03-14
923 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.4 | PTAB 143 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240807418 | 2024-09-19 | 2025-09-19 |  |  |  | 2025-09-19
924 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 18 CODLEA |  | DEER TS | 7010240911232 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS15465 | 2024-10-07 | 2025-04-05 | 2025-03-06
925 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 5 LUNCA CALNICULUI |  | DEER TS | 7010240911290 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS14924 | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 2025-02-25
926 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-BLOCURI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240907580 | 2024-09-16 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-09-16
927 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.00486 | 0.00486 | 0 | 0.4 | PTA 2 VOIVODENI - SAT |  | DEER TS | 7010240911419 | 2024-09-27 | 2025-09-27 | TS18491 | 2024-11-18 | 2025-05-17 | 2025-04-17
928 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.01032 | 0.01032 | 0 | 0.4 | PTA 36 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010240911731 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS15500 | 2024-10-07 | 2025-04-05 | 2025-03-06
929 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 5539 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240911782 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | TS17830 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
930 |  | CEF-MONOR | MONOR | MS | 0.12 | 0.12 | 0 | 20 | LEA 20 KV RASTOLITA-DEDA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240907964 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  |  | 2025-09-26
931 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 28 | 28 | 0 | 110 | LEA 110 KV BLAJ-BARABANT |  | DEER TS | 7040230316200 | 2024-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 2026-09-01
932 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST STUPINI - ST FELDIOARA 7D0 |  | DEER TS | 7010230939027 | 2024-09-27 | 2025-09-27 | TS16739 | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 2025-03-23
933 |  | CEF-DEDA | DEDA | MS | 0.00728 | 0.00728 | 0 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV DEDA |  | DEER TS | 7030240201381 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | TS14916 | 2024-09-26 | 2025-01-26 | 2024-12-31
934 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 10 MANDRA SAT |  | DEER TS | 7010240201877 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2025-03-06
935 |  | CEF-DOSTAT | DOSTAT | AB | 0.0913 | 0.0913 | 0 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV DOSTAT" |  | DEER TS | 7040240402358 | 2024-05-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 2025-05-17
936 |  | CEF-CALNIC | CALNIC | AB | 0.1529 | 0.1529 | 0 | 20 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240402457 | 2024-10-04 | 2025-10-04 |  |  |  | 2025-10-04
937 |  | CEF-MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | PA 6 20/0.4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050240502169 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01
938 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV CORUND |  | DEER TS | 7050240502269 | 2024-10-11 | 2025-10-11 |  |  |  | 2025-10-11
939 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240505951 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  |  | 2025-10-09
940 |  | CEF-SONA | SONA | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LUNCA TARNAVEI |  | DEER TS | 7040240503249 | 2024-10-04 | 2025-10-04 | TS18554 | 2024-11-18 | 2025-05-17 | 2025-04-17
941 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.0162 | 0.0162 | 0 | 0.4 | PTA 131 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240605777 | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-07
942 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.4 | "PTZ 7 20/0.4 KV MICESTI" |  | DEER TS | 7040240704000 | 2024-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-14
943 |  | CEF-BRADESTI | BRADESTI | HR | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BRADESTI |  | DEER TS | 7050240703509 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | TS15961 | 2024-10-15 | 2025-04-13 | 2025-03-14
944 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240704370 | 2024-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-15
945 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PTAB 194 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040240704487 | 2024-10-18 | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-18
946 |  | CEF-TUSNAD | TUSNAD | HR | 0.1 | 0.1 | 26.2 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV TUSNAD NOU |  | DEER TS | 7050240703888 | 2024-10-03 | 2025-10-03 |  |  |  | 2025-10-03
947 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | PTZ 10 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010240809936 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | TS20077 | 2024-12-31 | 2025-06-29 | 2025-05-30
948 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | PTM 114 SACELE |  | DEER TS | 7010240810156 | 2024-10-16 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-16
949 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTA 109 SACELE "TREI DORINTE" |  | DEER TS | 7010240810438 | 2024-10-24 | 2025-10-24 |  |  |  | 2025-10-24
950 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | 0.02478 | 0.02478 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ILIENI |  | DEER TS | 7030240807213 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | TS16944 | 2024-10-29 | 2025-04-27 | 2025-03-28
951 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240810685 | 2024-10-02 | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-10-02
952 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PTA 64 RASNOV |  | DEER TS | 7010240810792 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17
953 |  | CEF-ILIENI | ILIENI | CV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTA 6 20/0.4 KV ILIENI |  | DEER TS | 7060240802315 | 2024-09-20 | 2025-09-20 | TS17687 | 2024-11-07 | 2025-05-06 | 2025-04-06
954 |  | CEF-AITA MARE | AITA MARE | CV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV AITA MARE |  | DEER TS | 7060240802341 | 2024-09-27 | 2025-09-27 | TS18220 | 2024-11-13 | 2025-05-12 | 2025-04-12
955 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | 0.01456 | 0.01456 | 0 | 0.4 | PTAB 5 20/0.4 KV SANTIONLUNCA |  | DEER TS | 7060240902396 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | TS18011 | 2024-11-12 | 2025-05-11 | 2025-04-11
956 |  | CEF-VISTISOARA | VISTISOARA | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV VISTISOARA |  | DEER TS | 7010240911230 | 2024-10-04 | 2025-10-04 |  |  |  | 2025-10-04
957 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240907603 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | TS19152 | 2024-11-26 | 2025-05-25 | 2025-04-25
958 |  | CEF-HOGHIZ | HOGHIZ | BV | 0.017325 | 0.017325 | 0 | 0.4 | PTZ 1 HOGHIZ |  | DEER TS | 7010240911341 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | TS15983 | 2024-10-15 | 2025-04-13 | 2025-03-14
959 |  | CEF-FUNDATA | FUNDATA | BV | 0.0235 | 0.0235 | 0 | 0.4 | PTA 8 FUNDATA |  | DEER TS | 7010240911356 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | TS16459 | 2024-10-21 | 2025-04-19 | 2025-03-20
960 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.00798 | 0.00798 | 0 | 0.4 | PTZ 65 20/0.4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010240911420 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | TS17146 | 2024-10-31 | 2025-04-29 | 2025-03-30
961 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.00322 | 0.00322 | 0 | 0.4 | PTAB 26 20/0.4 KV CIMPULUI |  | DEER TS | 7030240907751 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01
962 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.00798 | 0.00798 | 0 | 0.4 | PTAB 1 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010240911590 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | TS16828 | 2024-10-25 | 2025-04-23 | 2025-03-24
963 |  | CEF-ORMENIS | ORMENIS | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 ORMENIS |  | DEER TS | 7010240911623 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17
964 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240911791 | 2024-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-14
965 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O315 |  | DEER TS | 7030240907949 | 2024-10-10 | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10
966 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.00644 | 0.00644 | 0 | 0.4 | PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240907981 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01
967 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV SAMBATA DE SUS |  | DEER TS | 7010240911862 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | TS17295 | 2024-11-04 | 2025-05-03 | 2025-04-03
968 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 3 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010240911944 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17
969 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | "PTZ 74 20/0.4 KV ALBA IULIA" |  | DEER TS | 7040240905748 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | TS17103 | 2024-10-31 | 2025-04-29 | 2025-03-30
970 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | 0.2542 | 0.2542 | 0 | 20 | LEA 20 KV SEBES-PIAN 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240905776 | 2024-10-16 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-16
971 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.4 | PTZ 404 20/0.4 KV VASILE GOLDIS NR.5 |  | DEER TS | 7030240908113 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | TS19160 | 2024-11-26 | 2025-05-25 | 2025-04-25
972 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | PTZ 55 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020240907100 | 2024-10-21 | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-21
973 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTAB 462 20/0.4 KV BILA TG. MURES |  | DEER TS | 7030240908144 | 2024-10-14 | 2025-10-14 | TS18834 | 2024-11-21 | 2025-05-20 | 2025-04-20
974 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV RAHAU |  | DEER TS | 7040240905833 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | TS16786 | 2024-10-25 | 2025-04-23 | 2025-03-24
975 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 27 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010240912146 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | TS19523 | 2024-12-03 | 2025-06-01 | 2025-05-02
976 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.00596 | 0.00596 | 0 | 0.4 | PTZ 159 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240907123 | 2024-10-21 | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-21
977 |  | CEF-SOARS | SOARS | BV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.4 | PTA 1 RODBAV |  | DEER TS | 7010240912231 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17
978 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV VOILA |  | DEER TS | 7010240912246 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | TS17133 | 2024-10-31 | 2025-04-29 | 2025-03-30
979 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | PTAB 481 20/0.4 KV MOBILIA |  | DEER TS | 7030240908191 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  |  | 2025-10-09
980 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | 0.01968 | 0.01968 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV UIOARA DE SUS |  | DEER TS | 7040240905879 | 2024-10-22 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-22
981 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 12 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030240908223 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | TS16916 | 2024-10-29 | 2025-04-27 | 2025-03-28
982 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010240912364 | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-07
983 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 8027 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240912368 | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-07
984 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTZ 139 20/0.4 KV PASCU |  | DEER TS | 7040240905950 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01
985 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 56 SACELE |  | DEER TS | 7010240912528 | 2024-10-17 | 2025-10-17 | TS16852 | 2024-10-28 | 2025-04-26 | 2025-03-27
986 |  | CEF-BATOS | BATOS | MS | 0.03772 | 0.03772 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BATOS |  | DEER TS | 7030241008315 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | TS16736 | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 2025-03-23
987 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.4 | PTZ 29 CODLEA |  | DEER TS | 7010241012824 | 2024-10-23 | 2025-10-23 | TS19044 | 2024-11-25 | 2025-05-24 | 2025-04-24
988 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ILIENI |  | DEER TS | 7030241008542 | 2024-10-25 | 2025-10-25 |  |  |  | 2025-10-25
989 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 8044 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010241013046 | 2024-10-14 | 2025-10-14 | TS18198 | 2024-11-13 | 2025-05-12 | 2025-04-12
990 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.00552 | 0.00552 | 0 | 0.4 | PTAB 103 FAGARAS |  | DEER TS | 7010241013107 | 2024-10-23 | 2025-10-23 | TS18821 | 2024-11-21 | 2025-05-20 | 2025-04-20
991 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | 0.00798 | 0.00798 | 0 | 0.4 | PTA 1 VULCAN |  | DEER TS | 7010241013266 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |  |  |  | 2025-10-30
992 |  | CEF-SASCHIZ | SASCHIZ | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SASCHIZ |  | DEER TS | 7030241008757 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | TS18424 | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 2025-04-14
993 |  | CEF-CARTISOARA | CARTISOARA | SB | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0.4 | PTAB 12 20/0.4 KV CARTISOARA |  | DEER TS | 7020241007681 | 2024-10-16 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-16
994 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030241008857 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | TS17594 | 2024-11-07 | 2025-05-06 | 2025-04-06
995 |  | CEF-Brasov | Brasov | BV | 0.02725 | 0.02725 | 0 | 0.4 | PTZ 1335 6/0.4 KV BRASOV - CAM. CFR |  | DEER TS | 7010241013580 | 2024-10-28 | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-10-28
996 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | PTZ 108 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241008085 | 2024-10-29 | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-10-29
997 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | 0.9 | 0.9 | 0 | 20 | PTAB 25 20/0.4 KV TG. SECUIESC |  | DEER TS | 7060230608606 | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-07
998 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 |  | DEER TS | 7050230712345 | 2024-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-15
999 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | 1 | 1 | 0 | 20 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 7D15O312 |  | DEER TS | 7060231009618 | 2024-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-14
1000 |  | CEF-VALEA MARE | VALEA MARE | CV | 36.2 | 36.2 | 0 | 110 | LEA 110 KV COVASNA-I.BUZAULUI |  | DEER TS | 7060231109984 | 2024-10-23 | 2025-10-23 |  |  |  | 2025-10-23
1001 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | 0.39985 | 0.39985 | 0 | 20 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240301052 | 2024-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-15
1002 |  | CEF-BARCANI | BARCANI | CV | 0.123 | 0.123 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SARAMAS |  | DEER TS | 7060240300429 | 2024-10-23 | 2025-10-23 |  |  |  | 2025-10-23
1003 |  | CEF+STOCARE-SANPAUL | SANPAUL | MS | 48 | 48 | 12600 | 110 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030240302460 | 2024-10-21 | 2025-10-21 |  |  |  | 2026-01-31
1004 |  | CEF+STOCARE-SANPAUL | SANPAUL | MS | 40 | 40 | 10920 | 110 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030240302461 | 2024-10-21 | 2025-10-21 |  |  |  | 2026-01-31
1005 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.77797 | 0.77797 | 0 | 20 | LES 20 KV PT 50 ALBA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240301646 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01
1006 |  | CEF-NOSLAC | NOSLAC | AB | 0.2981 | 0.2981 | 0 | 20 | LEA 20 KV GABUD 7D01O313 |  | DEER TS | 7040240401938 | 2024-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-15
1007 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.01643 | 0.01643 | 0 | 0.4 | RED JT |  | DEER TS | 7020241007272 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-31
1008 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | RED JT |  | DEER TS | 7040241006051 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-31
1009 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | RED JT |  | DEER TS | 7020241007606 | 2024-10-31 | 2025-10-31 | TS18710 | 2024-11-20 | 2025-05-19 | 2025-04-19
1010 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | RED JT |  | DEER TS | 7020241007608 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-31
1011 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | 0.03915 | 0.03915 | 0 | 20 | Statia 110/20 kV CisnadieDumbrav |  | DEER TS | 7020241007652 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-31
1012 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | RED JT |  | DEER TS | 7030240402963 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-31
1013 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | 0.09185 | 0.09185 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VALEA LUNGA |  | DEER TS | 7040240402450 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1014 |  | CEF-SASCIORI | SASCIORI | AB | 0.3526 | 0.3526 | 0 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240402487 | 2024-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05
1015 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.1968 | 0.1968 | 0 | 20 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240405281 | 2024-11-22 | 2025-11-22 |  |  |  | 2025-11-22
1016 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV FILATURA |  | DEER TS | 7060240601552 | 2024-11-12 | 2025-11-12 |  |  |  | 2025-11-12
1017 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | 0.0297 | 0.0297 | 0 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050240703656 | 2024-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05
1018 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT |  | DEER TS | 7040240704566 | 2024-11-04 | 2025-11-04 |  |  |  | 2025-11-04
1019 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | 0.065 | 0.065 | 0 | 20 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240803916 | 2024-11-07 | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07
1020 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 4.9 | 4.9 | 0 | 20 | LEA 20 KV COMPRIMARE ERNEI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240806973 | 2024-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05
1021 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | 0.342 | 0.342 | 0 | 20 | LEA 20 KV AIUD OCNA MURES 7D01O313 |  | DEER TS | 7040240805025 | 2024-11-06 | 2025-11-06 |  |  |  | 2025-11-06
1022 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 0.05 | 0.05 | 0 | 20 | PTA 7 ROTBAV |  | DEER TS | 7010240911282 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1023 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.02475 | 0.02475 | 0 | 0.4 | PTA 6 SACELE |  | DEER TS | 7010240911622 | 2024-11-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 2025-11-27
1024 |  | CEF-BRATES | BRATES | CV | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV TELECHIA |  | DEER TS | 7060240902573 | 2024-11-22 | 2025-11-22 |  |  |  | 2025-11-22
1025 |  | CEF-MOIECIU | MOIECIU | BV | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.4 | PTA 6 MOIECIU DE SUS |  | DEER TS | 7010240912012 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | TS18799 | 2024-11-21 | 2025-05-20 | 2025-04-20
1026 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | 0.2208 | 0.2208 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 |  | DEER TS | 7010240912106 | 2024-10-23 | 2025-10-23 |  |  |  | 2025-10-23
1027 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTA 29 FELDIOARA |  | DEER TS | 7010240912398 | 2024-11-07 | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07
1028 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTAB 148 SACELE |  | DEER TS | 7010241012586 | 2024-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05
1029 |  | CEF-SITA BUZAULUI | SITA BUZAULUI | CV | 0.15 | 0.15 | 0 | 20 | LEA 20 KV PREJMER 7D15O313 |  | DEER TS | 7060241002718 | 2024-11-26 | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-11-26
1030 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 590304 6/0.4 KV CODER RESIDENCE |  | DEER TS | 7010241013088 | 2024-10-28 | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-10-28
1031 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 423 20/0.4 KV TRANSILVANIEI NR.42 |  | DEER TS | 7030241008588 | 2024-11-06 | 2025-11-06 | TS19636 | 2024-12-03 | 2025-06-01 | 2025-05-02
1032 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | 1.72 | 0 | 0 | 20 | "PA 110 20/0.4 KV PC SIGHISOARA" |  | DEER TS | 7030241008591 | 2024-11-22 | 2025-11-22 |  |  |  | 2025-11-22
1033 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.00405 | 0.00405 | 0 | 0.4 | PTA 1 SACELE |  | DEER TS | 7010241013193 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1034 |  | CEF-CHICHIS | CHICHIS | CV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV CHICHIS |  | DEER TS | 7060241002888 | 2024-11-07 | 2025-11-07 | TS20043 | 2024-12-30 | 2025-06-28 | 2025-05-29
1035 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | 0.01925 | 0.01925 | 0 | 0.4 | PTZ 13 6/0.4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040241006252 | 2024-11-06 | 2025-11-06 |  |  |  | 2025-11-06
1036 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | 0.027 | 0.027 | 0 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-AUTOSERVICE 7D27O312 |  | DEER TS | 7030241008704 | 2024-11-18 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-11-18
1037 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.4 | PTA 6 SAMBATA DE SUS - POMICO |  | DEER TS | 7010241013303 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1038 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 8 SACELE |  | DEER TS | 7010241013309 | 2024-11-13 | 2025-11-13 | TS18667 | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 2025-04-18
1039 |  | CEF-SANTIMBRU | SANTIMBRU | AB | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.23 | "PTA 2 20/0.4 KV GALTIU" |  | DEER TS | 7040241006296 | 2024-11-13 | 2025-11-13 |  |  |  | 2025-11-13
1040 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV HAPRIA |  | DEER TS | 7040241006310 | 2024-11-13 | 2025-11-13 | TS18753 | 2024-11-20 | 2025-05-19 | 2025-04-19
1041 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.00527 | 0.00527 | 0 | 0.4 | PTA 320 20/0.4 KV BESA |  | DEER TS | 7030241008754 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1042 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 163 20/0.4 KV CEAHLAU |  | DEER TS | 7030241008888 | 2024-11-19 | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-19
1043 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 48 SACELE |  | DEER TS | 7010241013688 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1044 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV PIANU DE SUS |  | DEER TS | 7040241006505 | 2024-11-21 | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-21
1045 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 |  | DEER TS | 7010241013746 | 2024-11-13 | 2025-11-13 |  |  |  | 2025-11-13
1046 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 |  | DEER TS | 7010241013747 | 2024-11-13 | 2025-11-13 |  |  |  | 2025-11-13
1047 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTA 21 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030241008966 | 2024-11-18 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-11-18
1048 |  | CEF-SASCHIZ | SASCHIZ | MS | 0.25 | 0.25 | 0 | 20 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 |  | DEER TS | 7030241008978 | 2024-11-07 | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07
1049 |  | CEF-MERGHINDEAL | MERGHINDEAL | SB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | "PTAB 1 20/0.4 KV MERGHINDEAL NOU" |  | DEER TS | 7020241007952 | 2024-11-21 | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-21
1050 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTZ 5425 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010241013813 | 2024-11-08 | 2025-11-08 | TS19442 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | 2025-05-01
1051 |  | CEF-BODOC | BODOC | CV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ZALAN |  | DEER TS | 7060241003016 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | TS19875 | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-05-04
1052 |  | CEF-FUNDATA | FUNDATA | BV | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.4 | PTA 2 FUNDATA |  | DEER TS | 7010241013822 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | TS19014 | 2024-11-25 | 2025-05-24 | 2025-04-24
1053 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTA 10 20/0.4 KV BLAJ |  | DEER TS | 7040241006548 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | TS19781 | 2024-12-04 | 2025-06-02 | 2025-05-03
1054 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 24 FAGARAS |  | DEER TS | 7010241013895 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1055 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | 0.028275 | 0.028275 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV CRACIUNESTI |  | DEER TS | 7030241009038 | 2024-11-11 | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-11-11
1056 |  | CEF-BEICA DE JOS | BEICA DE JOS | MS | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BEICA DE JOS |  | DEER TS | 7030241009041 | 2024-11-19 | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-19
1057 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.05 | 0.05 | 400 | 0.4 | PTAB 591509 20/0.4 KV DSV |  | DEER TS | 7010241013933 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1058 |  | CEF-HOLBAV | HOLBAV | BV | 0.00533 | 0.00533 | 0 | 0.4 | PTA 1 HOLBAV |  | DEER TS | 7010241013934 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1059 |  | CEF-CRACIUNELU DE JOS | CRACIUNELU DE JOS | AB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV CRACIUNELU DE JOS |  | DEER TS | 7040241006635 | 2024-11-26 | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-11-26
1060 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.23 | PTAB 8 6/0.4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040241006638 | 2024-11-26 | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-11-26
1061 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 58 20/0.4 KV KOROSI CSOMA SANDOR |  | DEER TS | 7030241009104 | 2024-11-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 2025-11-27
1062 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 1235 6/0.4 KV BRASOV - AV.IANCU 2 |  | DEER TS | 7010241014030 | 2024-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05
1063 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.306 | 0.306 | 0 | 20 | PTA 1 20/0.4 KV AEG PARTENER |  | DEER TS | 7040241006700 | 2024-11-28 | 2025-11-28 |  |  |  | 2025-11-28
1064 |  | CEF-LUNCA | LUNCA | MS | 0.04876 | 0.04876 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LOGIG |  | DEER TS | 7030241009130 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1065 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTAB 81 CODLEA |  | DEER TS | 7010241014058 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1066 |  | CEF-SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE | CV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.23 | PTZ 5 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060241003072 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | TS19930 | 2024-12-06 | 2025-06-04 | 2025-05-05
1067 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | 0.02691 | 0.02691 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-LAPUSNA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030241009155 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1068 |  | CEF-SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE | CV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.23 | PTZ 73 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060241003083 | 2024-11-22 | 2025-11-22 |  |  |  | 2025-11-22
1069 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 84 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030241009168 | 2024-11-11 | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-11-11
1070 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.23 | PTAB 79 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040241006715 | 2024-11-28 | 2025-11-28 |  |  |  | 2025-11-28
1071 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTZ 12 20/0.4 KV INFO MURES |  | DEER TS | 7030241009169 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | TS17891 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
1072 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV MAGHERUS |  | DEER TS | 7060241003094 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | TS19925 | 2024-12-06 | 2025-06-04 | 2025-05-05
1073 |  | CEF-BIXAD | BIXAD | CV | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BIXAD |  | DEER TS | 7060241003095 | 2024-11-22 | 2025-11-22 |  |  |  | 2025-11-22
1074 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.006435 | 0.006435 | 0 | 0.4 | PTA 2 VOIVODENI - SAT |  | DEER TS | 7010241014139 | 2024-11-14 | 2025-11-14 |  |  |  | 2025-11-14
1075 |  | CEF-SINCA | SINCA | BV | 0.00498 | 0.00498 | 0 | 0.4 | PTA 1 PERSANI |  | DEER TS | 7010241014143 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1076 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.23 | "PTZ 26 20/0.4 KV BLAJ" |  | DEER TS | 7040241106745 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1077 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTA 27 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010241114198 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | TS18626 | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 2025-04-18
1078 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | "PTZ 5532 6/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010241114206 | 2024-11-13 | 2025-11-13 |  |  |  | 2025-11-13
1079 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.00396 | 0.00396 | 0 | 0.4 | PTZ 111 20/0.4 KV ROVINARI |  | DEER TS | 7030241109274 | 2024-11-11 | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-11-11
1080 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 71 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030241109350 | 2024-11-07 | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07
1081 |  | CEF-BUNGARD | BUNGARD | SB | 0.925 | 0.925 | 564.5 | 20 | LES 20 KV SIBIU SUD-PT87 SIBIU 7D33O312 |  | DEER TS | 7020241108456 | 2024-11-12 | 2025-11-12 |  |  |  | 2025-11-12
1082 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | 0.38 | 0.38 | 0 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030241109381 | 2024-11-18 | 2025-11-18 | TS19232 | 2024-11-27 | 2025-05-26 | 2025-04-26
1083 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 120 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030241109520 | 2024-11-14 | 2025-11-14 |  |  |  | 2025-11-14
1084 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.4 | PTZ 62 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241108599 | 2024-11-29 | 2025-11-29 | TS19945 | 2024-12-23 | 2025-06-21 | 2025-05-22
1085 |  | CEF-DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | SB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 6 20/0.4 KV DUMBRAVENI |  | DEER TS | 7020241108602 | 2024-11-29 | 2025-11-29 | TS19773 | 2024-12-04 | 2025-06-02 | 2025-05-03
1086 |  | CEF-GORNESTI | GORNESTI | MS | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030241109620 | 2024-11-18 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-11-18
1087 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 19 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241108639 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1088 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | 0.004875 | 0.004875 | 0 | 0.4 | PTA 455 20/0.4 KV SANCRAI SALCILOR |  | DEER TS | 7030241109648 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1089 |  | CEF-MOSNA | MOSNA | SB | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV MOSNA |  | DEER TS | 7020241108642 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1090 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV ORAS 3 7D15O313 |  | DEER TS | 7060241103247 | 2024-11-20 | 2025-11-20 |  |  |  | 2025-11-20
1091 |  | CEF-SADU | SADU | SB | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV TOCILE |  | DEER TS | 7020241108705 | 2024-11-29 | 2025-11-29 | TS19827 | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-05-04
1092 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.37 | 0.37 | 0 | 20 | PA 42 20 KV F-CA MEDICAMENTE |  | DEER TS | 7030241109729 | 2024-11-20 | 2025-11-20 | TS19574 | 2024-12-03 | 2025-06-01 | 2025-05-02
1093 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 11 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241108749 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1094 |  | CEF-VADU MOTILOR | VADU MOTILOR | AB | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VADU MOTILOR |  | DEER TS | 7040241107158 | 2024-11-21 | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-21
1095 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-REGHIN 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240100540 | 2024-11-04 | 2025-11-04 |  |  |  | 2025-11-04
1096 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTA 6 HARMAN |  | DEER TS | 7010240200616 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1097 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 49.8 | 49.8 | 0 | 110 | STATIA SIBIU NORD 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240301561 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1098 |  | CEF-CERGAU | CERGAU | AB | 0.1023 | 0.1023 | 0 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CERGAU MARE |  | DEER TS | 7040240402332 | 2024-11-14 | 2025-11-14 |  |  |  | 2025-11-14
1099 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | 3.85 | 3.85 | 1256 | 20 | PTAB 102 20/0.4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010240708690 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15
1100 |  | CEF-ALUNIS | ALUNIS | MS | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV FITCAU |  | DEER TS | 7030241109497 | 2024-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-11-25
1101 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | 0.004999 | 0.004999 | 3920 | 20 | STATIA SACELE 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240200833 | 2024-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-11-25
1102 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | 4 | 4 | 0 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-ORAS 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231228873 | 2024-11-26 | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-11-26
1103 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTZ 91 20/0.4 KV G-RAL ION DUMITRACHE |  | DEER TS | 7030241009083 | 2024-11-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 2025-11-27
1104 |  | CEF-CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | MS | 49.765 | 49.765 | 0 | 110 | STATIA RACIU 110/20 KV |  | DEER TS | 7030231027765 | 2024-11-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 2025-11-27
1105 |  | CEF-BISTRA | BISTRA | AB | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.4 | LEA 110 KV CIMPENI-LUPSA 1 |  | DEER TS | 7040241006682 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1106 |  | CEF-BISTRA | BISTRA | AB | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV BISTRA |  | DEER TS | 7040241006687 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1107 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 20 | PTZ 57 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241108821 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  |  | 2025-11-29
1108 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 23 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040241106794 | 2024-12-03 | 2025-12-03 |  |  |  | 2025-12-03
1109 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | 0.25 | 0.25 | 150 | 20 | LES 20 KV PT 50 ALBA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040241106877 | 2024-12-03 | 2025-12-03 |  |  |  | 2025-12-03
1110 |  | CEF-TARNAVA | TARNAVA | SB | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV TARNAVA |  | DEER TS | 7020241109010 | 2024-12-03 | 2025-12-03 |  |  |  | 2025-12-03
1111 |  | CEF-BUDILA | BUDILA | BV | 1.5 | 1.5 | 0 | 20 | PTA 128 20/0.4 KV BUDILA |  | DEER TS | 7010240708734 | 2024-12-04 | 2025-12-04 |  |  |  | 2025-12-04
1112 |  | CEF-PREDEAL | PREDEAL | BV | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.4 | PTA 23 TIMISUL DE JOS |  | DEER TS | 7010241114561 | 2024-12-04 | 2025-12-04 |  |  |  | 2025-12-04
1113 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.4 | PTZ 1 VOILA |  | DEER TS | 7010241114709 | 2024-12-04 | 2025-12-04 |  |  |  | 2025-12-04
1114 |  | CEF-SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE | CV | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060241103268 | 2024-12-04 | 2025-12-04 |  |  |  | 2025-12-04
1115 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 | PTAB 180 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040241106844 | 2024-12-05 | 2025-12-05 |  |  |  | 2025-12-05
1116 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | LEA 20 KV ST SACELE - AVICOLA CARPINIS |  | DEER TS | 7010240201146 | 2024-12-05 | 2025-12-05 |  |  |  | 2025-12-05
1117 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030241109369 | 2024-12-06 | 2025-12-06 |  |  |  | 2025-12-06
1118 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | 0.05184 | 0.05184 | 0 | 0.4 | PTA 101 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020241209510 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  |  |  | 2025-12-30